## Сводка
Дорожная карта проекта — IV квартал 2026 (октябрь — декабрь), версия 2
Источники: «План работ на IV квартал 2026», «Чек-лист работ на IV квартал 2026». Версия 2 учитывает найм QA, сервер для обучения, разметчика и симуляции на объекте. Дата: 10.09.2026.
Что изменилось в версии 2 | 1) Добавлен блок «Ресурсы: найм и закупка» (RES-1 тестировщик, RES-2 GPU-сервер, RES-3 разметчик) и новые роли QA/разметчик с задачами. 2) Внесены 4 симуляции на объекте (SIM-1…SIM-4, 2–4 дня командной работы каждая) — вычтены из ёмкости участников. 3) Все сроки пересчитаны методом критического пути (CPM): длительность задачи растянута пропорционально загрузке владельца после перераспределения и найма, плюс дни симуляций; старт — не раньше окончания предшественников. 4) Добавлены недели W14–W22 (11.01–14.03.2027) для показа перетока. 5) Новый лист «Успеваем / выбивается».
КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ А — релиз антикражки (автономка ВВ + пилоты) | CV-1.1 → CV-1.4 → BE-N1 → PM-N1 → FE-7 → DO-7. Прогноз окончания: W16 (31.01.2027). ВЫХОДИТ за квартал на 3 нед.
КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ Б — девиантный модуль (shadow-режим на ВВ) | DO-2 → DV-2 → ML-2 → ML-3 → INT-2 → INT-3 → INT-6 (+ общие звенья с путём А). Прогноз окончания INT-6: W21 (07.03.2027). Выходит за квартал на 8 нед. — в Q4 реально закрыть датасет, baseline-модель и контракт; упаковка инференса — январь, shadow-прогон — февраль–март 2027.
Итог по задачам (прогноз) | Успеваем в Q4: 42; на грани (0 запаса, финиш W12–W13): 3; выбиваются в Q1 по прогнозу: 19; рекомендуемый сознательный перенос в Q1: 5. Детали — лист «Успеваем / выбивается».
Вердикт по реалистичности | План в 13 недель не помещается даже в идеальном сценарии (все ≤100%, без симуляций): по логике зависимостей релизная цепочка заканчивается на W14. Реалистичный прогноз с перегрузкой и симуляциями: событие с роликом в CRM — W14 (17.01.2027), тестовый старт пилотов Магнит/Перекрёсток — W16 (31.01.2027), автономка ВВ подтверждена и передана — W17 (07.02.2027), shadow-режим девиаций — W21 (07.03.2027). В Q4 реально закрываются: стабилизация и новая логика CV, три статуса (на грани, W13), prod, датасеты и baseline-модель девиаций, FE-видеоаналитика и флоу внедрения, найм и сервер. Интеграция в CRM, приёмка автономки и пилоты — январь–начало февраля; официально зафиксировать это сейчас, а не 25 декабря.
Сценарии (финиш релизной цепочки А / девиаций Б) | Реалистичный прогноз (перегрузка + симуляции): А — W16 (31.01.2027), Б — W21 ¦ Без симуляций (для оценки их цены): А — W15 (24.01.2027), Б — W20 ¦ Панчук разгружен до ≤100% (второй CV-инженер или перенос объёма): А — W15 (24.01.2027), Б — W21 ¦ Вся команда ≤100% (только зависимости и симуляции): А — W15 (24.01.2027), Б — W21 ¦ Идеальный случай: ≤100% и без симуляций (только логика зависимостей): А — W14 (17.01.2027), Б — W19. Вывод: симуляции стоят ≈1 неделю релиза, разгрузка Панчука — ≈1 неделю; остальное — длина самой цепочки зависимостей плана.
Ресурсы — решения, которые нужны сейчас | RES-1: заявка на QA в первую неделю октября (выход к 12.11). RES-2: GPU-сервер — спецификация в W1, аренда облачного GPU с W2 как fallback, свой сервер к 28.10. RES-3: решение по разметчику в W3 (15–21.10) после оценки объёма dataset v0.
Симуляции (командная работа) | SIM-1 W4 — 3 дн., 4 чел.; SIM-2 W8 — 3 дн., 6 чел.; SIM-3 W11 — 4 дн., 8 чел.; SIM-4 W13 — 2 дн., 3 чел.. Итого до 12 рабочих дней у ключевых ролей; в декабре — 6 дней из ~17 рабочих. Даты фиксировать за 2 недели, участников — поимённо.
Главные рекомендации | 1) Разгрузить Панчука (перечень на листе «Реалистичность»): без этого путь А не сходится. 2) Дедлайн prod ≤ 18.11 (W7), code freeze 18.12 (W12). 3) Маппинг ID камер — в октябрь. 4) Единый список пилотов: ВВ автономно; Магнит/Перекрёсток — тестовый запуск по готовности автономки ВВ (прогноз — вторая половина января); Лента — после них. 5) Сознательно перенести в Q1: FAISS (CV-2.1), кропы ReID (ML-4), аудит бандла (FE-9), FE-часть девиаций (INT-5), боевое включение девиаций (INT-7).
Легенда | Тёмная заливка — план; светлая — прогнозный сдвиг (переток). Красный — критический путь А; оранжевый — критический путь Б; синий — задача плана; зелёный — добавлено; золотой — симуляции; бирюзовый — ресурсы/найм. Серые столбцы W14–W22 — январь–март 2027 (W14 начинается 11.01, после праздников). Трудозатраты и коэффициенты — экспертная оценка, требует подтверждения владельцами.

## Дорожная карта
Дорожная карта Q4 2026 — план и прогноз (CPM) по неделям; W14–W22 — переток в январь–март 2027 (W14 = 11.01, после праздников) | [19 empty] | Окт | Окт | Окт | Окт | Ноя | Ноя | Ноя | Ноя | Ноя | Дек | Дек | Дек | Дек | Q1 2027 (переток) | Q1 2027 (переток) | Q1 2027 (переток) | Q1 2027 (переток) | Q1 2027 (переток) | Q1 2027 (переток) | Q1 2027 (переток) | Q1 2027 (переток) | Q1 2027 (переток)
ID | Блок | Ответственный | Задача | KPI | Мес. (план) | План нач. | План кон. | Прогноз нач. | Прогноз кон. | Коэф. загрузки | Симуляции, нед. | Запас, нед. (путь А) | Крит. путь | Вердикт | Предшественники | Статус | Источник | Чел.-нед. | Комментарий / рекомендация | W1 01.10–07.10 | W2 08.10–14.10 | W3 15.10–21.10 | W4 22.10–28.10 | W5 29.10–04.11 | W6 05.11–11.11 | W7 12.11–18.11 | W8 19.11–25.11 | W9 26.11–02.12 | W10 03.12–09.12 | W11 10.12–16.12 | W12 17.12–23.12 | W13 24.12–31.12 | W14 11.01–17.01 | W15 18.01–24.01 | W16 25.01–31.01 | W17 01.02–07.02 | W18 08.02–14.02 | W19 15.02–21.02 | W20 22.02–28.02 | W21 01.03–07.03 | W22 08.03–14.03
Ресурсы: найм и закупка
RES-1 | Ресурсы: найм и закупка | Назаров + руководитель | Найм тестировщика (QA): заявка и профиль W1, поиск и собеседования W1–W4, оффер, онбординг W5–W6 | QA вышел на задачи не позднее W7 (12.11); принял тест-план CRM и протоколы симуляций | 1–2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0.6 |  |  | Успеваем в Q4 |  | Отсутствует в плане | Новое | 1 | Сейчас тестирование размазано по разработчикам (FE-8, DO-5/6, DV-3). Без QA регресс и протоколы симуляций в декабре ложатся на Болотова/Назарова/Бондаренко.
RES-2 | Ресурсы: найм и закупка | Назаров + Католиков | Сервер для обучения (GPU): спецификация W1, закупка или аренда W2–W3, установка стека (CUDA, драйверы, доступы) W4 | Сервер доступен ML/Deviant не позднее W4 (28.10). Fallback — аренда облачного GPU с W2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0.6 |  |  | Успеваем в Q4 |  | Отсутствует в плане | Новое | 1 | Блокирует ML-3 (собственная DL-модель), DV-4 (CUDA-обработка), DV-6, INT-2, обучение в CV-1.6. Ни в плане, ни в чек-листе вычислительные ресурсы не упомянуты.
RES-3 | Ресурсы: найм и закупка | Бондаренко | Разметчик (опция): оценка объёма разметки по dataset v0 в W3 → решение; найм W4–W6; инструктаж по таксономии | Решение принято в W3; при найме — выход на разметку с W7 | 1–2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0.6 |  |  | Успеваем в Q4 | DV-2 | Отсутствует в плане | Новое | 0.5 | Разметка сейчас записана на старших инженеров (Бондаренко DV-2, Католиков ML-2, Панчук CV-1.6) — самый дорогой способ разметки.
Симуляции на объекте (командная работа)
SIM-1 | Симуляции на объекте (командная работа) | Панчук, Бондаренко, Назаров, Кашин | Прогон новой версии антикражки на ВВ (трек товара): сценарии краж, репетиция, протокол — 3 дня, 4 чел. | Подтвердить снижение ложных срабатываний на реальных сценариях; собрать дефекты для ноября | Окт | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  | Событие |  | Отсутствует в плане как затрата времени | Новое | 2.4 | Вычет 3 дн. у каждого участника в неделе W4.
SIM-2 | Симуляции на объекте (командная работа) | Панчук, Бондаренко, Назаров, Кашин, Божко, Болотов | Проверка 3 статусов и роликов; связка камеры → Edge → облако → CRM на объекте — 3 дня, 6 чел. | Первые испытания интегрированной цепочки (AR-2); валидация правил Push (CV-1.4) | Ноя | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  | Событие |  | Отсутствует в плане как затрата времени | Новое | 3.6 | Вычет 3 дн. у каждого участника в неделе W8.
SIM-3 | Симуляции на объекте (командная работа) | Панчук, Католиков, Бондаренко, Назаров, Кашин, Божко, Болотов, Тестировщик | Приёмочная симуляция перед переводом ВВ в автономный режим — 4 дня, 8 чел. | Приёмка по метрикам; решение о переводе в автономку (PM-N1); при готовности — shadow-запуск девиантного модуля (INT-6) | Дек | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  | Событие |  | Отсутствует в плане как затрата времени | Новое | 6.4 | Вычет 4 дн. у каждого участника в неделе W11.
SIM-4 | Симуляции на объекте (командная работа) | Панчук, Назаров, Бондаренко | Запуск пилотов Магнит / Перекрёсток: выезды, проверка камер и связи — 2 дня, 3 чел. | Пилоты запущены в тестовом режиме (DO-7) | Дек | 13 | 13 | 13 | 13 |  |  |  |  | Событие |  | Отсутствует в плане как затрата времени | Новое | 1.2 | Вычет 2 дн. у каждого участника в неделе W13.
CV — 1-я очередь
CV-1.1 | CV — 1-я очередь | Панчук | Доработка антикражного модуля: трек товара в руках вместо эвристик по позам | Ложные срабатывания 1–2 в сутки на тестовом контуре | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1.15 | 0.6 | 0 | ★ А | Успеваем в Q4 | DO-1; DV-1 | Запланировано | План | 4 | Самая крупная задача квартала. Датасет от Бондаренко (DV-1) приходит только к концу месяца — разработка идёт без валидированных данных.
CV-1.3 | CV — 1-я очередь | Панчук | Стабилизация: утечки памяти и непрогнозируемые вылеты | Стабильная работа ≥ 48 ч без вылетов; утечек нет | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.5 | 0.6 | 4 |  | Успеваем в Q4 |  | Запланировано | План | 2 | Рекомендуется выполнять ПЕРВОЙ в месяце: профилирование до рефакторинга, иначе метрика 48 ч измеряется на меняющемся коде.
CV-1.2 | CV — 1-я очередь | Панчук | Изменение архитектуры под Unit-тесты (декомпозиция монолита) | Покрытие ключевых модулей ≥ 60% | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1.5 | 0.6 |  |  | Успеваем в Q4 | CV-1.3 | Запланировано | План | 3 | Конфликт с CV-1.1 и CV-1.3 (три параллельные правки ядра). Рекомендация: Панчук — только декомпозиция; владелец покрытия ≥60% — Назаров (DO-5/DO-6).
CV-1.4 | CV — 1-я очередь | Панчук | Правила Push-уведомлений: накопительная статистика, 3 статуса (зел./жёлт./красн.) | Три статуса работают; уведомление ≤ 2 с | 2 | 5 | 8 | 7 | 12 | 1.14 | 1.4 | 0 | ★ А | На грани (0 запаса) | CV-1.1; CV-1.3 | Запланировано | План | 2.5 | Ключевая продуктовая фича. Спецификация статусов/события должна быть зафиксирована в начале месяца — от неё зависят BE-N1 и FE-7.
CV-1.7 | CV — 1-я очередь | Панчук | Облако: связка «плата — сервер», интеграция с REID, передача статистики | Связка работает; статистика передаётся на сервер | 2 | 5 | 8 | 6 | 10 | 1.14 | 0.6 | 4 |  | Успеваем в Q4 | AR-1; CV-1.3; BE-3 | Запланировано | План | 2.5 | Дублирует по содержанию AR-2 (Божко). Нужен один владелец интеграции; Панчук — исполнитель по CV-части.
CV-1.5 | CV — 1-я очередь | Панчук | Проверка записанных роликов и валидация | Валидировано ≥ 90% роликов; отчёт | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1.14 | 0 |  |  | Успеваем в Q4 | DO-2; DO-3; CV-1.1 | Запланировано | План | 1 | Кандидат на передачу Бондаренко (уже делает паспорт датасета DV-1).
CV-1.6 | CV — 1-я очередь | Панчук | Тестирование, выявление ошибок, разметка и обучение данных | Устранено ≥ 90% критических ошибок; датасет обновлён | 2 | 7 | 9 | 7 | 10 | 1.14 | 0.6 |  |  | Успеваем в Q4 | DV-1; CV-1.5; RES-2 | Запланировано | План | 2
CV — 2-я очередь
CV-2.2 | CV — 2-я очередь | Панчук | Маппинг ID камер по магазинам (коллизии ID ВВ / Перекрёсток) | Корректная привязка событий к камерам; коллизий нет | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 11 |  | Успеваем в Q4 |  | В процессе | План | 0.5 | ПЕРЕНОС: в плане стоит в 3-м месяце со статусом «В процессе». Это блокер мультимагазинных пилотов — закрыть в октябре.
CV-2.1 | CV — 2-я очередь | Панчук | Оптимизация REID: FAISS, динамическое индексирование | Точность ≥ 70%; скорость без потерь на всех камерах | 3 | 9 | 11 | 11 | 15 | 1.14 | 1.2 |  |  | Перенос в Q1 (рекомендация) | ML-1; CV-1.7 | Запланировано | План | 2.5 | Риск: смена REID во время финальных испытаний (AR-3). Либо заморозить версию до испытаний, либо передать Католикову / перенести в Q1.
CV-2.4 | CV — 2-я очередь | Панчук | Технические отчёты для Фонда Бортника | Отчёты составлены и согласованы | 3 | 10 | 12 | 10 | 14 | 1.29 | 1.2 |  |  | Выбивается → Q1 2027 |  | Запланировано | План | 1 | Грантовая отчётность уже ведёт Бондаренко (DV-5, DV-6). Рекомендация: передать координацию Бондаренко, Панчук — технический вклад.
CV-2.3 | CV — 2-я очередь | Панчук | Облако: тестирование на 10 камерах в реальном магазине | Метрики подтверждены; конфигурация зафиксирована | 3 | 11 | 13 | 15 | 18 | 1.29 | 0 |  |  | Выбивается → Q1 2027 | AR-2; CV-1.7 | Запланировано | План | 1.5 | Полный дубль AR-3 (Божко). Рекомендация: объединить, владелец — Божко, Панчук участвует.
ML
ML-1 | ML | Католиков | ReID-датасет для новых магазинов: сбор, разметка, анализ, очистка | Датасет сформирован и валидирован; слабые места устранены | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1.02 | 0 |  |  | Успеваем в Q4 | DO-2; DO-3 | В работе | План | 4 | Зависит от записей с новых объектов (Магнит, Перекрёсток), которые появятся только в течение октября — в 1-м месяце реально закрыть на существующих данных, добор — в ноябре.
ML-2 | ML | Католиков | Девиации: инструмент сбора/разметки, очистка, выборки | Датасет подготовлен и валидирован; выборки сформированы | 2 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1.14 | 0 |  | ★ Б | Успеваем в Q4 | DV-2 | Запланировано | План | 2.5
ML-3 | ML | Католиков | Девиации: исследование архитектур, собственная DL-модель, сравнение | Выбрана модель; метрики качества/скорости соответствуют требованиям | 2 | 7 | 9 | 10 | 13 | 1.14 | 0.8 |  | ★ Б | На грани (0 запаса) | ML-2; RES-2 | Запланировано | План | 4 | Не может идти параллельно с ML-2 (нужен датасет). Две задачи суммарно ~6,5 чел.-нед. в один месяц — перегруз. «Требования» к метрикам не определены.
ML-4 | ML | Католиков | Система валидации кропов для ReID-модели | Модель оценки кропов разработана; эксперименты проанализированы | 3 | 10 | 13 | 10 | 14 | 1 | 0.8 |  |  | Перенос в Q1 (рекомендация) | ML-1 | Запланировано | План | 3 | Исследовательская задача без связи с релизом Q4. Кандидат на перенос в Q1 ради INT-2 (интеграция девиантной модели).
Архитектура и облако
AR-1 | Архитектура и облако | Божко | Стенд: стабильная работа Edge-узла на 10 каналах | 10 каналов ≥ 24 ч; конфигурация зафиксирована | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |  | Успеваем в Q4 |  | Выполняется | План | 3 | Критерий 24 ч расходится с CV-1.3 (48 ч) для той же системы — привести к единому.
AR-2 | Архитектура и облако | Божко | Интеграция: камеры → Edge → облако → CRM; выход на реальный объект | Связка реализована и отлажена; первые испытания на объекте | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 1 | 0.8 | 1 |  | Выбивается → Q1 2027 | AR-1; CV-1.7; BE-N1; DO-4 | Запланировано | План | 4 | Шаг «формирование события и передача в CRM» требует API событий на BE — в плане Кашина его нет (закрыто новой задачей BE-N1).
AR-3 | Архитектура и облако | Божко | Завершающие испытания на объекте, проверка метрик | Метрики подтверждены; итоговая конфигурация зафиксирована | 3 | 10 | 13 | 15 | 18 | 1 | 0 |  |  | Выбивается → Q1 2027 | AR-2; CV-2.1 | Запланировано | План | 3 | Целевые «заданные метрики» (задержка, потери, нагрузка) численно не заданы ни в одном документе.
DevOps
DO-1 | DevOps | Назаров | Проверка новой модели камеры (с Панчуком) | Заключение о применимости; перечень настроек/доработок | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 |  |  | Успеваем в Q4 |  | Запланировано | План | 1
DO-2 | DevOps | Назаров | Запись с камер на объекте «Перекрёсток» (с Бондаренко) | Набор видеоматериалов с реального объекта | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1.15 | 0 |  | ★ Б | Успеваем в Q4 |  | Запланировано | План | 1.5 | Входит в цепочку девиантного модуля: без записей нет dataset v0 (DV-2) к концу октября.
DO-N1 | DevOps | Назаров | CI-пайплайн для автотестов FE/BE (запуск при каждом пуше) | Тесты запускаются автоматически на каждом пуше | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 |  |  | Успеваем в Q4 |  | Отсутствует в плане | Новое | 0.5 | KPI FE-1 «код проверяется при каждом пуше» невыполним без CI; в DevOps-блоке такой задачи нет.
DO-3 | DevOps | Назаров | Развёртывание сервера и камер на объекте «Магнит» | Рабочий серверный комплекс; запись потоков | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1.5 | 0.6 | 6 |  | Успеваем в Q4 |  | Запланировано | План | 2
DO-4 | DevOps | Назаров | Изменение архитектуры облачного решения (с Кашиным) | Обновлённая и проверенная архитектура облака | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1.5 | 0.6 | 5 |  | Успеваем в Q4 |  | Запланировано | План | 1.5 | В плане Кашина зеркальной задачи нет. Владение облачной архитектурой размыто между Божко, Назаровым, Кашиным и Панчуком.
DO-5 | DevOps | Назаров | Контроль качества и стабилизация (статанализ, Unit-тесты) — с Панчуком | Покрытие ≥ 60%; снижение техдолга | 2 | 5 | 9 | 5 | 11 | 1.19 | 0.6 |  |  | Успеваем в Q4 | CV-1.2 | Запланировано | План | 3 | KPI ≥60% повторён трижды (CV-1.2, DO-5, DO-6) без прогрессии. Рекомендация: 30% (окт) → 50% (ноя) → 60% (дек), единый владелец — Назаров.
DO-6 | DevOps | Назаров | Продолжение контроля качества и стабилизации | Покрытие ≥ 60%; стабильность и предсказуемость | 3 | 10 | 13 | 12 | 15 | 1 | 0.4 |  |  | Выбивается → Q1 2027 | DO-5 | Запланировано | План | 2
DO-7 | DevOps | Назаров | Запуск пилотов: Магнит, Перекрёсток (Лента — под вопросом) | Пилоты запущены; камеры доступны; инфраструктура работает | 3 | 12 | 13 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | ★ А | Выбивается → Q1 2027 | DO-3; CV-2.2; PM-N1; FE-7 | Планируется запуск | План | 3 | ПРОТИВОРЕЧИЕ: чек-лист — три пилота, сноска плана — фокус на ВВ, Магнит/Перекрёсток «ориентировочно с 3-го месяца», Лента не упомянута и не имеет инфраструктурных задач.
Deviant и пилоты
DV-1 | Deviant и пилоты | Бондаренко | Инвентаризация и валидация видеомассива антикражного модуля; паспорт датасета → Панчуку | Паспорт датасета; пакет передан; обратная связь принята | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1.48 | 0.6 |  |  | Успеваем в Q4 |  | Запланировано | План | 2
DV-2 | Deviant и пилоты | Бондаренко | Пересборка и добор материалов девиантного модуля (временные окна), dataset v0 | Dataset v0 к концу октября; таксономия согласована | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1.15 | 0.6 |  | ★ Б | Успеваем в Q4 | DO-2 | Запланировано | План | 3 | Требует записи с Перекрёстка в том же месяце + согласования таксономии с Католиковым + проверки межэкспертной согласованности. Срок «конец октября» — оптимистичен.
DV-3 | Deviant и пилоты | Бондаренко | Прогоны и кураторство ВВ (сценарии, координация, протоколы, follow-up) | Все дефекты закрыты; протоколы оформлены | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1.48 | 0.6 |  |  | Успеваем в Q4 | CV-1.3 | Запланировано | План | 1.5 | KPI «все дефекты закрыты» зависит от Панчука/Кашина, а не от Бондаренко — KPI не под контролем владельца.
DV-5 | Deviant и пилоты | Бондаренко | Грант и роль научного руководителя (резерв 4 ч/нед) | Методматериалы и отчётные артефакты; резерв пересмотрен по факту | 2 | 5 | 13 | 5 | 17 | 1.24 | 1.8 |  |  | Выбивается → Q1 2027 |  | Запланировано | План | 1 | В плане KPI не измерим («резерв пересматривается через две недели»); чек-лист переформулировал KPI. Работа фактически сквозная (окт–дек), а не 2-й месяц.
DV-4 | Deviant и пилоты | Бондаренко | Аналитика: извлечение признаков, траектории, CUDA-обработка, error analysis | Признаки извлечены; журнал экспериментов ведётся | 2 | 6 | 9 | 8 | 13 | 1.24 | 1.4 |  |  | Успеваем в Q4 | ML-2; DV-2; RES-2 | Запланировано | План | 3
DV-6 | Deviant и пилоты | Бондаренко | Итерации модели девиаций, обновление признаков и датасета | Модель обучена и валидирована; отчётность подготовлена | 3 | 10 | 12 | 14 | 17 | 1.26 | 0 |  |  | Выбивается → Q1 2027 | ML-3; DV-4; RES-2 | Запланировано | План | 2.5 | В 3-м месяце у Католикова нет задач по девиациям — обучение модели остаётся на Бондаренко без ML-поддержки.
DV-7 | Deviant и пилоты | Бондаренко | Плановые проверки автономной работы ВВ после выпуска | Автономная работа ВВ подтверждена; дефекты закрыты | 3 | 11 | 13 | 14 | 17 | 1.26 | 0 |  |  | Выбивается → Q1 2027 | PM-N1; QA-2 | Запланировано | План | 1.5
Frontend
FE-1 | Frontend | Болотов | Unit-тесты CRM (auth, камеры, события, роли, подписка, уведомления) | Код проверяется автоматически при каждом пуше | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.25 | 0 |  |  | Успеваем в Q4 | DO-N1 | Запланировано | План | 2
FE-2 | Frontend | Болотов | Видеоаналитика: страница камер, старт/стоп записи, таблица записей, статусы | Страница камер и таблица записей работают | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1.25 | 0 |  |  | Успеваем в Q4 | BE-1 | Запланировано | План | 2.5
FE-3 | Frontend | Болотов | E2E-тесты CRM (логин, камеры, события, роли, биллинг, admin) | Весь текущий флоу проверяется автоматически | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1.25 | 0 |  |  | Успеваем в Q4 | FE-1 | Запланировано | План | 2 | Три задачи в октябре ≈ 6,5 чел.-нед. на одного разработчика. Рекомендация: E2E — только критичный флоу (логин, события), остальное — ноябрь.
FE-4 | Frontend | Болотов | Флоу внедрения объекта: страница, уведомления по ролям, документы, PDF-акты, индикатор | Флоу реализован и протестирован | 2 | 5 | 8 | 5 | 10 | 1.31 | 0.6 |  |  | Успеваем в Q4 | BE-2 | Запланировано | План | 3 | Генерация PDF-актов и уведомления по ролям требуют BE-поддержки — в задачах Кашина не отражено.
FE-5 | Frontend | Болотов | Архитектура сетки камер: ленивая загрузка, снижение качества, прогон 12 камер | Сетка держит 12 камер без перебоев | 2 | 8 | 9 | 8 | 10 | 1.31 | 0.6 |  |  | Успеваем в Q4 |  | Запланировано | План | 1.5 | Обратный порядок с BE-10 «Оптимизация сетки» (3-й месяц): FE тестирует 12 камер до оптимизации бэка. Масштаб 12 камер не совпадает с 10 каналами Edge (AR-1).
FE-10 | Frontend | Болотов | Мониторинг ошибок на проде | Мониторинг работает; ошибки логируются | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.14 | 0 |  |  | Успеваем в Q4 | BE-5 | Запланировано | План | 0.5
FE-6 | Frontend | Болотов | Надёжность WS/событий: буфер, heartbeat, last_event_id | Обрыв связи и перезагрузка не теряют события | 3 | 10 | 11 | 11 | 13 | 1.14 | 0.8 |  |  | Успеваем в Q4 | BE-9 | Запланировано | План | 1 | Зависит от BE-9 (вебсокеты/буфер), запланированного в тот же месяц — BE должен закончить первым.
FE-7 | Frontend | Болотов | Интеграция антикражного модуля в CRM: событие с 3 статусами + ролик (архив-HLS) | Событие с роликом и статусом отображается в CRM | 3 | 10 | 11 | 13 | 14 | 1.14 | 0 | 0 | ★ А | Выбивается → Q1 2027 | CV-1.4; BE-N1; BE-4 | Запланировано | План | 1.5 | Ключевой продуктовый результат квартала. Стоит в последнем месяце и «по готовности CV-команды» — нулевой запас.
FE-9 | Frontend | Болотов | Аудит бандла | Бандл оптимизирован | 3 | 11 | 11 | 11 | 12 | 1.14 | 0.8 |  |  | Перенос в Q1 (рекомендация) |  | Запланировано | План | 0.5 | Кандидат на перенос в Q1 при дефиците времени.
FE-8 | Frontend | Болотов | Финальный регресс | Все проверки пройдены | 3 | 12 | 12 | 15 | 15 | 1.14 | 0 |  |  | Выбивается → Q1 2027 | FE-4; FE-5; FE-6; FE-7; QA-2 | Запланировано | План | 1
FE-11 | Frontend | Болотов | Прод-чеклист | Все пункты пройдены; продукт готов к проду | 3 | 13 | 13 | 16 | 16 | 1.14 | 0 |  |  | Выбивается → Q1 2027 | FE-8; FE-9; FE-10 | Запланировано | План | 0.5 | Попадает на неделю 24–31 декабря — фактически 4–5 рабочих дней перед праздниками.
Backend
BE-1 | Backend | Кашин | Запись по кнопке | Запись по кнопке работает | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |  |  | Успеваем в Q4 |  | В процессе | План | 1
BE-2 | Backend | Кашин | Завершение блока «Внедрение» | Блок завершён | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |  |  | Успеваем в Q4 |  | В процессе | План | 1.5
BE-3 | Backend | Кашин | Фиксы интеграции с Панчуком (CV ↔ BE) | Интеграция работает корректно | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |  | Успеваем в Q4 |  | В процессе | План | 1
BE-4 | Backend | Кашин | Короткий ресёрч по архиву (HLS) | Рекомендации подготовлены | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0.6 | 5 |  | Успеваем в Q4 |  | В процессе | План | 0.5
BE-5 | Backend | Кашин | Деплой prod-окружения (с Назаровым) | Prod развёрнут и работает | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 1.19 | 0.6 | 4 |  | Успеваем в Q4 | DO-4 | Запланировано | План | 1.5 | В плане помечена как «задача с неопределённым сроком», но поставлена во 2-й месяц. От неё зависят FE-10, FE-11, BE-7, пилоты. У Назарова зеркальной задачи нет.
BE-6 | Backend | Кашин | Метрики: сбор и поиск узких мест | Метрики собраны; узкие места выявлены | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1.19 | 0 |  |  | Успеваем в Q4 | BE-5 | Запланировано | План | 1
BE-N1 | Backend | Кашин | API событий: 3 статуса риска, привязка ролика (архив-HLS), хранение и выдача во фронт | Событие со статусом и ссылкой на ролик создаётся из CV и отдаётся в CRM | 2 | 7 | 9 | 8 | 12 | 1.19 | 1.4 | 0 | ★ А | На грани (0 запаса) | CV-1.4; BE-4 | Отсутствует в плане | Новое | 1.5 | ПРОБЕЛ: FE-7 и AR-2 требуют этого API, а в блоке Backend его нет ни в плане, ни в чек-листе.
BE-7 | Backend | Кашин | Стабилизация прода, нагрузочное тестирование | Prod стабилен под нагрузкой | 2 | 8 | 9 | 11 | 13 | 1.19 | 0.8 |  |  | Успеваем в Q4 | BE-6 | Запланировано | План | 1.5
BE-9 | Backend | Кашин | Вебсокеты, буфер событий | Вебсокеты работают стабильно | 3 | 9 | 10 | 9 | 10 | 1.19 | 0 |  |  | Успеваем в Q4 | BE-4 | Запланировано | План | 1.5 | Сдвинут в начало декабря, чтобы FE-6 успел на него опереться.
BE-10 | Backend | Кашин | Оптимизация сетки камер | Сетка оптимизирована | 3 | 10 | 11 | 10 | 12 | 1.14 | 0.8 |  |  | Успеваем в Q4 | BE-6 | Запланировано | План | 1 | См. FE-5: логичнее выполнять до нагрузочного прогона фронта на 12 камерах.
BE-8 | Backend | Кашин | Фиксы для фронта | Фронт работает корректно | 3 | 10 | 12 | 13 | 15 | 1.14 | 0 |  |  | Выбивается → Q1 2027 | FE-4; FE-7 | Запланировано | План | 1
QA (новая роль)
QA-1 | QA (новая роль) | Тестировщик (найм) | Тест-план и ручное тестирование CRM: видеоаналитика, флоу внедрения, события; тест-кейсы для регресса | Тест-кейсы покрывают текущий флоу; баг-репорты с воспроизведением и приоритетом | 2 | 7 | 9 | 8 | 10 | 1 | 0 |  |  | Успеваем в Q4 | RES-1; FE-4 | Отсутствует в плане | Новое | 2
QA-2 | QA (новая роль) | Тестировщик (найм) | Регресс интегрированной версии, протоколы симуляций SIM-2/SIM-3, приёмочные проверки автономки ВВ | Регресс пройден по чек-листу; протоколы симуляций оформлены в день прогона | 3 | 10 | 13 | 11 | 15 | 1 | 0.8 |  |  | Выбивается → Q1 2027 | QA-1 | Отсутствует в плане | Новое | 2.5 | Снимает с Болотова часть FE-8, с Назарова — DO-6, с Бондаренко — протоколы DV-7.
Разметка (новая роль)
LAB-1 | Разметка (новая роль) | Разметчик (опция) | Разметка датасетов: девиации (последовательности состояний по окнам), ролики антикражки, кропы ReID | Разметка по согласованной таксономии; межэкспертная согласованность ≥ 0,8 на контрольной выборке | 2–3 | 7 | 12 | 8 | 13 | 1 | 0 |  |  | Успеваем в Q4 | RES-3; INT-1 | Отсутствует в плане | Новое | 4.5 | Разгружает DV-2 v1, ML-2, CV-1.6.
Управление проектом
PM-N1 | Управление проектом | Не назначен (предл.: Назаров + Бондаренко) | Вывод решения на ВВ в автономный режим, передача заказчику, анализ работы, фикс багов | Решение работает автономно на ВВ; акт передачи; список багов закрыт | 2–3 | 9 | 12 | 13 | 17 | 1.15 | 0 | 0 | ★ А | Выбивается → Q1 2027 | CV-1.4; AR-2; BE-5; BE-N1 | Только в сноске плана | Сноска | 2 | Главная цель квартала по сноске плана, но в чек-листе отсутствует и владельца не имеет.
Интеграция Deviant→CV
INT-1 | Интеграция Deviant→CV | Панчук + Католиков + Бондаренко | Контракт интеграции: формат выхода девиантной модели (тип, окно, confidence, track/ReID id) и правила маппинга на статусы риска | Спецификация согласована тремя сторонами; версия схемы зафиксирована | 2 | 6 | 7 | 8 | 10 | 1.14 | 0.6 |  |  | Успеваем в Q4 | CV-1.4; ML-2 | Отсутствует в плане | Новое | 1 | Без контракта команды ML и CV строят несовместимые артефакты.
INT-2 | Интеграция Deviant→CV | Католиков (модель) / Панчук (пайплайн) | Обёртка инференса девиантной модели как модуля CV-пайплайна (экспорт ONNX/TensorRT, батчинг, бюджет ресурсов Edge на 10 каналах) | Модуль запускается в пайплайне; FPS на 10 каналах не падает; overhead в пределах согласованного бюджета | 3 | 8 | 10 | 14 | 16 | 1.14 | 0 |  | ★ Б | Выбивается → Q1 2027 | INT-1; ML-3; RES-2 | Отсутствует в плане | Новое | 2.5 | Ресурсный конфликт с ML-4 (кропы) и CV-2.1 (FAISS) — рекомендуется приоритизировать INT-2.
INT-3 | Интеграция Deviant→CV | Панчук | Учёт сигнала девиации в накопительной статистике Push (девиация → жёлтый; девиация + сокрытие → усиление до красного) | Статусы формируются с учётом девиаций на тестовом контуре; ложные срабатывания не растут | 3 | 10 | 11 | 17 | 18 | 1.15 | 0 |  | ★ Б | Выбивается → Q1 2027 | INT-2; CV-1.4 | Отсутствует в плане | Новое | 1
INT-4 | Интеграция Deviant→CV | Кашин | BE: расширение схемы события (deviation_type, deviation_score, window_start/end); хранение и выдача | Поля принимаются и отдаются в API; миграция без даунтайма | 3 | 10 | 11 | 13 | 14 | 1.14 | 0 |  |  | Выбивается → Q1 2027 | BE-N1; INT-1 | Отсутствует в плане | Новое | 0.5
INT-6 | Интеграция Deviant→CV | Бондаренко | Shadow-режим на ВВ: девиантный модуль пишет события без влияния на статусы; оценка TP/FP против базовой антикражки | Отчёт TP/FP по ≥ 2 недели прогона; решение о включении в боевой режим | 3 | 11 | 13 | 19 | 21 | 1.15 | 0 |  | ★ Б | Выбивается → Q1 2027 | INT-3; INT-4; PM-N1 | Отсутствует в плане | Новое | 1.5 | Безопасный способ ввести модуль в продукт до конца квартала, не рискуя KPI 1–2 ложных/сутки.
INT-5 | Интеграция Deviant→CV | Болотов | FE: отображение типа девиации в карточке события и фильтр по типу | Тип девиации виден в CRM | 3 (допустим перенос в Q1) | 12 | 12 | 15 | 15 | 1.14 | 0 |  |  | Перенос в Q1 (рекомендация) | INT-4; FE-7 | Отсутствует в плане | Новое | 0.5
INT-7 | Интеграция Deviant→CV | Панчук | Включение девиантного модуля в боевой режим (влияние на статусы) + дообучение по результатам shadow | Модуль включён на ВВ; KPI ложных срабатываний удержан | Q1 2027 | [8 empty] | Перенос в Q1 (рекомендация) | INT-6 | За горизонтом квартала | Новое | 2 | Реалистично только в Q1 2027 — в Q4 не помещается без срыва основного релиза. | [21 empty] | → Q1
Легенда:
Критический путь А (релиз антикражки) — план
Критический путь А — прогнозный сдвиг
Критический путь Б (девиации) — план / сдвиг
Задача плана — план
Задача плана — прогнозный сдвиг
Добавленная задача — план / сдвиг
Симуляция на объекте
Ресурсы: найм / закупка
Метод прогноза:
Длительность(прогноз) = длительность(план) × коэффициент загрузки владельца в месяце старта (загрузка «после рекомендаций и найма» / эффективная ёмкость, 1,0…1,6) + недели симуляций, в которых участвует владелец.
Старт(прогноз) = max(план. старт; окончание всех предшественников + 1). Запас = насколько можно сдвинуть задачу, не сдвигая окончание пути А (DO-7). Запас 0 = критический путь.
Ёмкость: окт 4,4 нед., ноя 4,2, дек 3,5 (предпраздничная неделя). Коэффициент считается к базовой ёмкости (симуляции добавляются к задачам явно, без двойного учёта), потолок 1,5; задачи критического пути получают приоритет владельца (потолок 1,15). Новые роли: QA и разметчик — с W7.

## Успеваем - выбивается
Что успеваем в IV квартале 2026, что выбивается, и КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ
Прогноз — CPM с учётом перегрузки исполнителей после перераспределения и найма, и 2–4 дней командной работы на каждую симуляцию. Финиш по неделям: W13 = 24–31.12.2026, W14+ = январь 2027.
Сценарии прогноза: когда заканчивается релизная цепочка (путь А → пилоты) и ветка девиаций (путь Б → shadow-режим)
№ | Сценарий |  | Путь А: финиш | Дата | Путь Б: финиш | Дата | 3 статуса (CV-1.4) | Комментарий
1 | Реалистичный прогноз (перегрузка + симуляции) |  | W16 | 31.01.2027 | W21 | 07.03.2027 | W12 | Базовый прогноз, использован во всех листах.
2 | Без симуляций (для оценки их цены) |  | W15 | 24.01.2027 | W20 | 28.02.2027 | W11 | Показывает цену симуляций: ≈ 1 неделя на релизной цепочке.
3 | Панчук разгружен до ≤100% (второй CV-инженер или перенос объёма) |  | W15 | 24.01.2027 | W21 | 07.03.2027 | W11 | Показывает цену перегрузки ключевого исполнителя.
4 | Вся команда ≤100% (только зависимости и симуляции) |  | W15 | 24.01.2027 | W21 | 07.03.2027 | W11 | Даже при идеальной загрузке цепочка не помещается в квартал.
5 | Идеальный случай: ≤100% и без симуляций (только логика зависимостей) |  | W14 | 17.01.2027 | W19 | 21.02.2027 | W9 | Чистая длина цепочки зависимостей плана: 15 недель при 13 доступных — план изначально без запаса.
★ КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ А — релиз антикражного модуля: автономка ВВ + пилоты. Финиш по прогнозу: W16 (31.01.2027). Запас = 0.
Любой сдвиг любой из этих задач сдвигает дату пилотов один в один. Ежедневный контроль руководителем проекта; решения по разгрузке владельцев — в первую неделю октября.
ID | Задача | Ответственный | План (нед.) | Прогноз (нед.) | Прогноз финиша | Запас, нед. | Вердикт | Почему / что делать
CV-1.1 | Доработка антикражного модуля: трек товара в руках вместо эвристик по позам | Панчук | W1–W5 | W1–W6 | 11.11.2026 | 0 | Успеваем в Q4 | Самая тяжёлая задача у самого загруженного человека; растягивается на коэффициент перегрузки + SIM-1. Снять с Панчука всё, что не является этой задачей и стабилизацией.
CV-1.4 | Правила Push-уведомлений: накопительная статистика, 3 статуса (зел./жёлт./красн.) | Панчук | W5–W8 | W7–W12 | 23.12.2026 | 0 | На грани (0 запаса) | Три статуса — суть события в CRM. Спецификацию отдать BE/FE в первую неделю ноября, не дожидаясь реализации.
BE-N1 | API событий: 3 статуса риска, привязка ролика (архив-HLS), хранение и выдача во фронт | Кашин | W7–W9 | W8–W12 | 23.12.2026 | 0 | На грани (0 запаса) | Отсутствовало в плане. Без API событий фронту нечего интегрировать. Начать по спецификации параллельно с CV-1.4.
PM-N1 | Вывод решения на ВВ в автономный режим, передача заказчику, анализ работы, фикс багов | Не назначен (предл.: Назаров + Бондаренко) | W9–W12 | W13–W17 | 07.02.2027 | 0 | Выбивается → Q1 2027 | Главная цель квартала; владельца назначить немедленно. Критерий приёмки — N суток автономно без вмешательства + акт.
FE-7 | Интеграция антикражного модуля в CRM: событие с 3 статусами + ролик (архив-HLS) | Болотов | W10–W11 | W13–W14 | 17.01.2027 | 0 | Выбивается → Q1 2027 | Итоговый видимый результат. UI подготовить на моках в ноябре, декабрь — только подключение к API.
DO-7 | Запуск пилотов: Магнит, Перекрёсток (Лента — под вопросом) | Назаров | W12–W13 | W15–W16 | 31.01.2027 | 0 | Выбивается → Q1 2027 | Тестовый режим пилотов (не боевой). Лента — Q1. Маппинг камер (CV-2.2) закрыть в октябре.
★ КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ Б — девиантный модуль до shadow-режима на ВВ. Финиш по прогнозу: W21 (07.03.2027).
Звенья, общие с путём А (CV-1.4 и др.), показаны только в пути А. Ветка упирается в GPU-сервер (RES-2) и в последовательность датасет → модель → упаковка.
ID | Задача | Ответственный | План (нед.) | Прогноз (нед.) | Прогноз финиша | Запас, нед. | Вердикт | Почему / что делать
DO-2 | Запись с камер на объекте «Перекрёсток» (с Бондаренко) | Назаров | W1–W3 | W1–W3 | 21.10.2026 | 0 | Успеваем в Q4 | Старт ветки девиаций: записи с Перекрёстка нужны для dataset v0.
DV-2 | Пересборка и добор материалов девиантного модуля (временные окна), dataset v0 | Бондаренко | W2–W5 | W2–W6 | 11.11.2026 | 0 | Успеваем в Q4 | Разделить на v0 (октябрь, существующие материалы) и v1 (ноябрь, новые записи + разметчик).
ML-2 | Девиации: инструмент сбора/разметки, очистка, выборки | Католиков | W5–W7 | W7–W9 | 02.12.2026 | 0 | Успеваем в Q4 | Зависит от dataset v0 и GPU-сервера; разметку — разметчику.
ML-3 | Девиации: исследование архитектур, собственная DL-модель, сравнение | Католиков | W7–W9 | W10–W13 | 31.12.2026 | 0 | На грани (0 запаса) | Только baseline готовых моделей в Q4; собственная DL-модель — Q1. Зависит от RES-2.
INT-2 | Обёртка инференса девиантной модели как модуля CV-пайплайна (экспорт ONNX/TensorRT, батчинг, бюджет ресурсов Edge на 10 каналах) | Католиков (модель) / Панчук (пайплайн) | W8–W10 | W14–W16 | 31.01.2027 | 0 | Выбивается → Q1 2027 | Упаковка инференса конкурирует за Католикова/Панчука с ML-4 и FAISS — приоритет INT-2.
INT-3 | Учёт сигнала девиации в накопительной статистике Push (девиация → жёлтый; девиация + сокрытие → усиление до красного) | Панчук | W10–W11 | W17–W18 | 14.02.2027 | 0 | Выбивается → Q1 2027 | Веса девиаций по умолчанию 0 — KPI ложных срабатываний не пострадает.
INT-6 | Shadow-режим на ВВ: девиантный модуль пишет события без влияния на статусы; оценка TP/FP против базовой антикражки | Бондаренко | W11–W13 | W19–W21 | 07.03.2027 | 0 | Выбивается → Q1 2027 | Shadow-прогон ≥ 2 недели; стартует после упаковки инференса и учёта в статусах; по прогнозу — февраль–март 2027.
УСПЕВАЕМ В Q4 (42 задач) — финиш по прогнозу не позднее W13 с положительным запасом
ID | Задача | Ответственный | План (нед.) | Прогноз (нед.) | Прогноз финиша | Запас, нед. | Вердикт | Почему / что делать
BE-1 | Запись по кнопке | Кашин | W1–W2 | W1–W2 | 14.10.2026 | — | Успеваем в Q4
BE-2 | Завершение блока «Внедрение» | Кашин | W1–W3 | W1–W3 | 21.10.2026 | — | Успеваем в Q4
BE-3 | Фиксы интеграции с Панчуком (CV ↔ BE) | Кашин | W1–W3 | W1–W3 | 21.10.2026 | 8 | Успеваем в Q4
CV-2.2 | Маппинг ID камер по магазинам (коллизии ID ВВ / Перекрёсток) | Панчук | W1–W2 | W1–W3 | 21.10.2026 | 11 | Успеваем в Q4 | ПЕРЕНОС: в плане стоит в 3-м месяце со статусом «В процессе». Это блокер мультимагазинных пилотов — закрыть в октябре.
DO-1 | Проверка новой модели камеры (с Панчуком) | Назаров | W1–W2 | W1–W3 | 21.10.2026 | — | Успеваем в Q4
DO-2 | Запись с камер на объекте «Перекрёсток» (с Бондаренко) | Назаров | W1–W3 | W1–W3 | 21.10.2026 | 0 | Успеваем в Q4 | Старт ветки девиаций: записи с Перекрёстка нужны для dataset v0.
DO-N1 | CI-пайплайн для автотестов FE/BE (запуск при каждом пуше) | Назаров | W1–W2 | W1–W3 | 21.10.2026 | — | Успеваем в Q4 | KPI FE-1 «код проверяется при каждом пуше» невыполним без CI; в DevOps-блоке такой задачи нет.
FE-1 | Unit-тесты CRM (auth, камеры, события, роли, подписка, уведомления) | Болотов | W1–W2 | W1–W3 | 21.10.2026 | — | Успеваем в Q4
AR-1 | Стенд: стабильная работа Edge-узла на 10 каналах | Божко | W1–W4 | W1–W4 | 28.10.2026 | 5 | Успеваем в Q4 | Критерий 24 ч расходится с CV-1.3 (48 ч) для той же системы — привести к единому.
BE-4 | Короткий ресёрч по архиву (HLS) | Кашин | W3–W4 | W3–W5 | 04.11.2026 | 5 | Успеваем в Q4
CV-1.3 | Стабилизация: утечки памяти и непрогнозируемые вылеты | Панчук | W1–W3 | W1–W5 | 04.11.2026 | 4 | Успеваем в Q4 | Точка старта пути А: пока сборка не стабильна, нельзя ни измерять KPI, ни проводить SIM-1. Делать первой, baseline зафиксировать к W3.
DV-1 | Инвентаризация и валидация видеомассива антикражного модуля; паспорт датасета → Панчуку | Бондаренко | W1–W3 | W1–W5 | 04.11.2026 | — | Успеваем в Q4
ML-1 | ReID-датасет для новых магазинов: сбор, разметка, анализ, очистка | Католиков | W1–W5 | W1–W5 | 04.11.2026 | — | Успеваем в Q4 | Зависит от записей с новых объектов (Магнит, Перекрёсток), которые появятся только в течение октября — в 1-м месяце реально закрыть на существующих данных, добор — в ноябре.
RES-2 | Сервер для обучения (GPU): спецификация W1, закупка или аренда W2–W3, установка стека (CUDA, драйверы, доступы) W4 | Назаров + Католиков | W1–W4 | W1–W5 | 04.11.2026 | 4 | Успеваем в Q4 | Закупка на критическом пути ветки девиаций: каждая неделя задержки сервера = неделя сдвига ML-3/DV-4/INT-2.
CV-1.1 | Доработка антикражного модуля: трек товара в руках вместо эвристик по позам | Панчук | W1–W5 | W1–W6 | 11.11.2026 | 0 | Успеваем в Q4 | Самая тяжёлая задача у самого загруженного человека; растягивается на коэффициент перегрузки + SIM-1. Снять с Панчука всё, что не является этой задачей и стабилизацией.
DV-2 | Пересборка и добор материалов девиантного модуля (временные окна), dataset v0 | Бондаренко | W2–W5 | W2–W6 | 11.11.2026 | 0 | Успеваем в Q4 | Разделить на v0 (октябрь, существующие материалы) и v1 (ноябрь, новые записи + разметчик).
FE-2 | Видеоаналитика: страница камер, старт/стоп записи, таблица записей, статусы | Болотов | W2–W5 | W2–W6 | 11.11.2026 | — | Успеваем в Q4
FE-3 | E2E-тесты CRM (логин, камеры, события, роли, биллинг, admin) | Болотов | W4–W5 | W4–W6 | 11.11.2026 | — | Успеваем в Q4 | Три задачи в октябре ≈ 6,5 чел.-нед. на одного разработчика. Рекомендация: E2E — только критичный флоу (логин, события), остальное — ноябрь.
CV-1.2 | Изменение архитектуры под Unit-тесты (декомпозиция монолита) | Панчук | W3–W5 | W3–W7 | 18.11.2026 | — | Успеваем в Q4 | Конфликт с CV-1.1 и CV-1.3 (три параллельные правки ядра). Рекомендация: Панчук — только декомпозиция; владелец покрытия ≥60% — Назаров (DO-5/DO-6).
CV-1.5 | Проверка записанных роликов и валидация | Панчук | W6–W7 | W6–W7 | 18.11.2026 | — | Успеваем в Q4 | Кандидат на передачу Бондаренко (уже делает паспорт датасета DV-1).
DO-4 | Изменение архитектуры облачного решения (с Кашиным) | Назаров | W3–W5 | W3–W7 | 18.11.2026 | 5 | Успеваем в Q4 | В плане Кашина зеркальной задачи нет. Владение облачной архитектурой размыто между Божко, Назаровым, Кашиным и Панчуком.
DV-3 | Прогоны и кураторство ВВ (сценарии, координация, протоколы, follow-up) | Бондаренко | W3–W5 | W3–W7 | 18.11.2026 | — | Успеваем в Q4 | KPI «все дефекты закрыты» зависит от Панчука/Кашина, а не от Бондаренко — KPI не под контролем владельца.
RES-1 | Найм тестировщика (QA): заявка и профиль W1, поиск и собеседования W1–W4, оффер, онбординг W5–W6 | Назаров + руководитель | W1–W6 | W1–W7 | 18.11.2026 | — | Успеваем в Q4 | Сейчас тестирование размазано по разработчикам (FE-8, DO-5/6, DV-3). Без QA регресс и протоколы симуляций в декабре ложатся на Болотова/Назарова/Бондаренко.
RES-3 | Разметчик (опция): оценка объёма разметки по dataset v0 в W3 → решение; найм W4–W6; инструктаж по таксономии | Бондаренко | W3–W6 | W3–W7 | 18.11.2026 | — | Успеваем в Q4 | Разметка сейчас записана на старших инженеров (Бондаренко DV-2, Католиков ML-2, Панчук CV-1.6) — самый дорогой способ разметки.
BE-5 | Деплой prod-окружения (с Назаровым) | Кашин | W5–W7 | W5–W8 | 25.11.2026 | 4 | Успеваем в Q4 | Жёсткий дедлайн 18.11: от прода зависят мониторинг, нагрузка, регресс, пилоты.
DO-3 | Развёртывание сервера и камер на объекте «Магнит» | Назаров | W2–W5 | W2–W8 | 25.11.2026 | 6 | Успеваем в Q4
ML-2 | Девиации: инструмент сбора/разметки, очистка, выборки | Католиков | W5–W7 | W7–W9 | 02.12.2026 | 0 | Успеваем в Q4 | Зависит от dataset v0 и GPU-сервера; разметку — разметчику.
BE-6 | Метрики: сбор и поиск узких мест | Кашин | W7–W8 | W9–W10 | 09.12.2026 | — | Успеваем в Q4
BE-9 | Вебсокеты, буфер событий | Кашин | W9–W10 | W9–W10 | 09.12.2026 | — | Успеваем в Q4 | Сдвинут в начало декабря, чтобы FE-6 успел на него опереться.
CV-1.6 | Тестирование, выявление ошибок, разметка и обучение данных | Панчук | W7–W9 | W7–W10 | 09.12.2026 | — | Успеваем в Q4
CV-1.7 | Облако: связка «плата — сервер», интеграция с REID, передача статистики | Панчук | W5–W8 | W6–W10 | 09.12.2026 | 4 | Успеваем в Q4 | Дублирует по содержанию AR-2 (Божко). Нужен один владелец интеграции; Панчук — исполнитель по CV-части.
FE-10 | Мониторинг ошибок на проде | Болотов | W10–W10 | W10–W10 | 09.12.2026 | — | Успеваем в Q4
FE-4 | Флоу внедрения объекта: страница, уведомления по ролям, документы, PDF-акты, индикатор | Болотов | W5–W8 | W5–W10 | 09.12.2026 | — | Успеваем в Q4 | Генерация PDF-актов и уведомления по ролям требуют BE-поддержки — в задачах Кашина не отражено.
FE-5 | Архитектура сетки камер: ленивая загрузка, снижение качества, прогон 12 камер | Болотов | W8–W9 | W8–W10 | 09.12.2026 | — | Успеваем в Q4 | Обратный порядок с BE-10 «Оптимизация сетки» (3-й месяц): FE тестирует 12 камер до оптимизации бэка. Масштаб 12 камер не совпадает с 10 каналами Edge (AR-1).
INT-1 | Контракт интеграции: формат выхода девиантной модели (тип, окно, confidence, track/ReID id) и правила маппинга на статусы риска | Панчук + Католиков + Бондаренко | W6–W7 | W8–W10 | 09.12.2026 | 3 | Успеваем в Q4 | Контракт — дёшево и рано; фиксирует интерфейс до того, как модель готова.
QA-1 | Тест-план и ручное тестирование CRM: видеоаналитика, флоу внедрения, события; тест-кейсы для регресса | Тестировщик (найм) | W7–W9 | W8–W10 | 09.12.2026 | — | Успеваем в Q4
DO-5 | Контроль качества и стабилизация (статанализ, Unit-тесты) — с Панчуком | Назаров | W5–W9 | W5–W11 | 16.12.2026 | — | Успеваем в Q4 | KPI ≥60% повторён трижды (CV-1.2, DO-5, DO-6) без прогрессии. Рекомендация: 30% (окт) → 50% (ноя) → 60% (дек), единый владелец — Назаров.
BE-10 | Оптимизация сетки камер | Кашин | W10–W11 | W10–W12 | 23.12.2026 | — | Успеваем в Q4 | См. FE-5: логичнее выполнять до нагрузочного прогона фронта на 12 камерах.
BE-7 | Стабилизация прода, нагрузочное тестирование | Кашин | W8–W9 | W11–W13 | 31.12.2026 | — | Успеваем в Q4
DV-4 | Аналитика: извлечение признаков, траектории, CUDA-обработка, error analysis | Бондаренко | W6–W9 | W8–W13 | 31.12.2026 | — | Успеваем в Q4 | CUDA-обработка невозможна без RES-2.
FE-6 | Надёжность WS/событий: буфер, heartbeat, last_event_id | Болотов | W10–W11 | W11–W13 | 31.12.2026 | — | Успеваем в Q4 | Зависит от BE-9 (вебсокеты/буфер), запланированного в тот же месяц — BE должен закончить первым.
LAB-1 | Разметка датасетов: девиации (последовательности состояний по окнам), ролики антикражки, кропы ReID | Разметчик (опция) | W7–W12 | W8–W13 | 31.12.2026 | — | Успеваем в Q4 | Разгружает DV-2 v1, ML-2, CV-1.6.
НА ГРАНИ (3 задач) — финиш W12–W13 без запаса; выполнимы только при соблюдении code freeze 18.12 и без новых вводных
ID | Задача | Ответственный | План (нед.) | Прогноз (нед.) | Прогноз финиша | Запас, нед. | Вердикт | Почему / что делать
BE-N1 | API событий: 3 статуса риска, привязка ролика (архив-HLS), хранение и выдача во фронт | Кашин | W7–W9 | W8–W12 | 23.12.2026 | 0 | На грани (0 запаса) | Отсутствовало в плане. Без API событий фронту нечего интегрировать. Начать по спецификации параллельно с CV-1.4.
CV-1.4 | Правила Push-уведомлений: накопительная статистика, 3 статуса (зел./жёлт./красн.) | Панчук | W5–W8 | W7–W12 | 23.12.2026 | 0 | На грани (0 запаса) | Три статуса — суть события в CRM. Спецификацию отдать BE/FE в первую неделю ноября, не дожидаясь реализации.
ML-3 | Девиации: исследование архитектур, собственная DL-модель, сравнение | Католиков | W7–W9 | W10–W13 | 31.12.2026 | 0 | На грани (0 запаса) | Только baseline готовых моделей в Q4; собственная DL-модель — Q1. Зависит от RES-2.
ВЫБИВАЮТСЯ ИЗ КВАРТАЛА ПО ПРОГНОЗУ (19 задач) — переток в январь 2027; решить: ускорять (доп. ресурсы) или официально переносить
ID | Задача | Ответственный | План (нед.) | Прогноз (нед.) | Прогноз финиша | Запас, нед. | Вердикт | Почему / что делать
AR-2 | Интеграция: камеры → Edge → облако → CRM; выход на реальный объект | Божко | W5–W9 | W9–W14 | 17.01.2027 | 1 | Выбивается → Q1 2027 | Первые испытания на объекте совмещены с SIM-2; шаг «событие в CRM» зависит от BE-N1.
CV-2.4 | Технические отчёты для Фонда Бортника | Панчук | W10–W12 | W10–W14 | 17.01.2027 | — | Выбивается → Q1 2027 | Грантовая отчётность уже ведёт Бондаренко (DV-5, DV-6). Рекомендация: передать координацию Бондаренко, Панчук — технический вклад.
FE-7 | Интеграция антикражного модуля в CRM: событие с 3 статусами + ролик (архив-HLS) | Болотов | W10–W11 | W13–W14 | 17.01.2027 | 0 | Выбивается → Q1 2027 | Итоговый видимый результат. UI подготовить на моках в ноябре, декабрь — только подключение к API.
INT-4 | BE: расширение схемы события (deviation_type, deviation_score, window_start/end); хранение и выдача | Кашин | W10–W11 | W13–W14 | 17.01.2027 | 4 | Выбивается → Q1 2027
BE-8 | Фиксы для фронта | Кашин | W10–W12 | W13–W15 | 24.01.2027 | — | Выбивается → Q1 2027
DO-6 | Продолжение контроля качества и стабилизации | Назаров | W10–W13 | W12–W15 | 24.01.2027 | — | Выбивается → Q1 2027
FE-8 | Финальный регресс | Болотов | W12–W12 | W15–W15 | 24.01.2027 | — | Выбивается → Q1 2027
QA-2 | Регресс интегрированной версии, протоколы симуляций SIM-2/SIM-3, приёмочные проверки автономки ВВ | Тестировщик (найм) | W10–W13 | W11–W15 | 24.01.2027 | — | Выбивается → Q1 2027 | Снимает с Болотова часть FE-8, с Назарова — DO-6, с Бондаренко — протоколы DV-7.
DO-7 | Запуск пилотов: Магнит, Перекрёсток (Лента — под вопросом) | Назаров | W12–W13 | W15–W16 | 31.01.2027 | 0 | Выбивается → Q1 2027 | Тестовый режим пилотов (не боевой). Лента — Q1. Маппинг камер (CV-2.2) закрыть в октябре.
FE-11 | Прод-чеклист | Болотов | W13–W13 | W16–W16 | 31.01.2027 | — | Выбивается → Q1 2027 | Попадает на неделю 24–31 декабря — фактически 4–5 рабочих дней перед праздниками.
INT-2 | Обёртка инференса девиантной модели как модуля CV-пайплайна (экспорт ONNX/TensorRT, батчинг, бюджет ресурсов Edge на 10 каналах) | Католиков (модель) / Панчук (пайплайн) | W8–W10 | W14–W16 | 31.01.2027 | 0 | Выбивается → Q1 2027 | Упаковка инференса конкурирует за Католикова/Панчука с ML-4 и FAISS — приоритет INT-2.
DV-5 | Грант и роль научного руководителя (резерв 4 ч/нед) | Бондаренко | W5–W13 | W5–W17 | 07.02.2027 | — | Выбивается → Q1 2027 | В плане KPI не измерим («резерв пересматривается через две недели»); чек-лист переформулировал KPI. Работа фактически сквозная (окт–дек), а не 2-й месяц.
DV-6 | Итерации модели девиаций, обновление признаков и датасета | Бондаренко | W10–W12 | W14–W17 | 07.02.2027 | — | Выбивается → Q1 2027 | Обучение — совместно с Католиковым (освобождён от ML-4).
DV-7 | Плановые проверки автономной работы ВВ после выпуска | Бондаренко | W11–W13 | W14–W17 | 07.02.2027 | — | Выбивается → Q1 2027
PM-N1 | Вывод решения на ВВ в автономный режим, передача заказчику, анализ работы, фикс багов | Не назначен (предл.: Назаров + Бондаренко) | W9–W12 | W13–W17 | 07.02.2027 | 0 | Выбивается → Q1 2027 | Главная цель квартала; владельца назначить немедленно. Критерий приёмки — N суток автономно без вмешательства + акт.
AR-3 | Завершающие испытания на объекте, проверка метрик | Божко | W10–W13 | W15–W18 | 14.02.2027 | — | Выбивается → Q1 2027 | Целевые «заданные метрики» (задержка, потери, нагрузка) численно не заданы ни в одном документе.
CV-2.3 | Облако: тестирование на 10 камерах в реальном магазине | Панчук | W11–W13 | W15–W18 | 14.02.2027 | — | Выбивается → Q1 2027 | Полный дубль AR-3 (Божко). Рекомендация: объединить, владелец — Божко, Панчук участвует.
INT-3 | Учёт сигнала девиации в накопительной статистике Push (девиация → жёлтый; девиация + сокрытие → усиление до красного) | Панчук | W10–W11 | W17–W18 | 14.02.2027 | 0 | Выбивается → Q1 2027 | Веса девиаций по умолчанию 0 — KPI ложных срабатываний не пострадает.
INT-6 | Shadow-режим на ВВ: девиантный модуль пишет события без влияния на статусы; оценка TP/FP против базовой антикражки | Бондаренко | W11–W13 | W19–W21 | 07.03.2027 | 0 | Выбивается → Q1 2027 | Shadow-прогон ≥ 2 недели; стартует после упаковки инференса и учёта в статусах; по прогнозу — февраль–март 2027.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕНОС В Q1 2027 (5 задач) — не влияют на релиз Q4, но отнимают время у критического пути
ID | Задача | Ответственный | План (нед.) | Прогноз (нед.) | Прогноз финиша | Запас, нед. | Вердикт | Почему / что делать
CV-2.1 | Оптимизация REID: FAISS, динамическое индексирование | Панчук | W9–W11 | W11–W15 | 24.01.2027 | — | Перенос в Q1 (рекомендация) | Риск: смена REID во время финальных испытаний (AR-3). Либо заморозить версию до испытаний, либо передать Католикову / перенести в Q1.
FE-9 | Аудит бандла | Болотов | W11–W11 | W11–W12 | 23.12.2026 | — | Перенос в Q1 (рекомендация) | Кандидат на перенос в Q1 при дефиците времени.
INT-5 | FE: отображение типа девиации в карточке события и фильтр по типу | Болотов | W12–W12 | W15–W15 | 24.01.2027 | — | Перенос в Q1 (рекомендация)
INT-7 | Включение девиантного модуля в боевой режим (влияние на статусы) + дообучение по результатам shadow | Панчук | — | — | — | — | Перенос в Q1 (рекомендация) | Реалистично только в Q1 2027 — в Q4 не помещается без срыва основного релиза.
ML-4 | Система валидации кропов для ReID-модели | Католиков | W10–W13 | W10–W14 | 17.01.2027 | — | Перенос в Q1 (рекомендация) | Исследовательская задача без связи с релизом Q4. Кандидат на перенос в Q1 ради INT-2 (интеграция девиантной модели).
Сводка по блокам
Блок | Всего | Успеваем | На грани | Выбиваются | Перенос в Q1 | Задач на КП А | Задач на КП Б | Комментарий
Ресурсы: найм и закупка | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CV — 1-я очередь | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
CV — 2-я очередь | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
ML | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Архитектура и облако | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
DevOps | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1
Deviant и пилоты | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1
Frontend | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0
Backend | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
QA (новая роль) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Разметка (новая роль) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Управление проектом | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Интеграция Deviant→CV | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3

## Критический путь
№ | ID | Задача | Ответственный | План | Прогноз | Предшественники | Почему на критическом пути | Что сорвётся при сдвиге | Меры
1 | CV-1.1 | Доработка антикражного модуля: трек товара в руках вместо эвристик по позам | Панчук | W1–W5 | W1–W6 | DO-1; DV-1 | Основа градации риска; KPI 1–2 ложных/сутки — условие автономки ВВ. | CV-1.4, автономка ВВ | Снять с Панчука CV-1.2/CV-1.5/дубли облака; ранняя передача части DV-1.
2 | CV-1.4 | Правила Push-уведомлений: накопительная статистика, 3 статуса (зел./жёлт./красн.) | Панчук | W5–W8 | W7–W12 | CV-1.1; CV-1.3 | Три статуса — продуктовая суть события в CRM; спецификация нужна BE/FE. | BE-N1, FE-7, AR-2 | Спецификацию — в W5, реализацию итеративно; проверка на SIM-2.
3 | BE-N1 | API событий: 3 статуса риска, привязка ролика (архив-HLS), хранение и выдача во фронт | Кашин | W7–W9 | W8–W12 | CV-1.4; BE-4 | Отсутствовало в плане: без API событий фронту нечего интегрировать. | FE-7, AR-2, PM-N1 | В план Кашина; старт по спецификации параллельно с CV-1.4.
4 | PM-N1 | Вывод решения на ВВ в автономный режим, передача заказчику, анализ работы, фикс багов | Не назначен (предл.: Назаров + Бондаренко) | W9–W12 | W13–W17 | CV-1.4; AR-2; BE-5; BE-N1 | Главная цель квартала; без владельца и критериев приёмки. | DV-7, DO-7 | Назначить владельца; критерий — N суток автономно + акт; приёмка на SIM-3.
5 | FE-7 | Интеграция антикражного модуля в CRM: событие с 3 статусами + ролик (архив-HLS) | Болотов | W10–W11 | W13–W14 | CV-1.4; BE-N1; BE-4 | Итоговый видимый результат квартала для заказчика. | PM-N1, DO-7, FE-8 | UI на моках в ноябре; декабрь — подключение к API.
6 | DO-7 | Запуск пилотов: Магнит, Перекрёсток (Лента — под вопросом) | Назаров | W12–W13 | W15–W16 | DO-3; CV-2.2; PM-N1; FE-7 | Внешние обязательства перед заказчиками. | Обязательства, Q1 | Тестовый режим; Лента — Q1; маппинг камер — октябрь; выезд SIM-4.
Итог по пути А: прогноз финиша W16 (31.01.2027); длина по плану 13 недель, по прогнозу 16 недель. Выходит за квартал — требуется либо разгрузка Панчука сверх предложенной, либо официальный перенос пилотов на январь.
Критический путь Б — девиантный модуль (shadow-режим на ВВ)
№ | ID | Задача | Ответственный | План | Прогноз | Предшественники | Комментарий
1 | DO-2 | Запись с камер на объекте «Перекрёсток» (с Бондаренко) | Назаров | W1–W3 | W1–W3 |  | Старт ветки девиаций: записи с Перекрёстка нужны для dataset v0.
2 | DV-2 | Пересборка и добор материалов девиантного модуля (временные окна), dataset v0 | Бондаренко | W2–W5 | W2–W6 | DO-2 | Разделить на v0 (октябрь, существующие материалы) и v1 (ноябрь, новые записи + разметчик).
3 | ML-2 | Девиации: инструмент сбора/разметки, очистка, выборки | Католиков | W5–W7 | W7–W9 | DV-2 | Зависит от dataset v0 и GPU-сервера; разметку — разметчику.
4 | ML-3 | Девиации: исследование архитектур, собственная DL-модель, сравнение | Католиков | W7–W9 | W10–W13 | ML-2; RES-2 | Только baseline готовых моделей в Q4; собственная DL-модель — Q1. Зависит от RES-2.
5 | INT-2 | Обёртка инференса девиантной модели как модуля CV-пайплайна (экспорт ONNX/TensorRT, батчинг, бюджет ресурсов Edge на 10 каналах) | Католиков (модель) / Панчук (пайплайн) | W8–W10 | W14–W16 | INT-1; ML-3; RES-2 | Упаковка инференса конкурирует за Католикова/Панчука с ML-4 и FAISS — приоритет INT-2.
6 | INT-3 | Учёт сигнала девиации в накопительной статистике Push (девиация → жёлтый; девиация + сокрытие → усиление до красного) | Панчук | W10–W11 | W17–W18 | INT-2; CV-1.4 | Веса девиаций по умолчанию 0 — KPI ложных срабатываний не пострадает.
7 | INT-6 | Shadow-режим на ВВ: девиантный модуль пишет события без влияния на статусы; оценка TP/FP против базовой антикражки | Бондаренко | W11–W13 | W19–W21 | INT-3; INT-4; PM-N1 | Shadow-прогон ≥ 2 недели; стартует после упаковки инференса и учёта в статусах; по прогнозу — февраль–март 2027.
Итог по пути Б: прогноз финиша INT-6 — W21 (07.03.2027). Ветка упирается в GPU-сервер (RES-2) и последовательность датасет → модель → упаковка инференса. В Q4 достижимы датасет, baseline-модель и контракт (INT-1); упаковка инференса — январь, shadow-прогон — февраль–март.

## Противоречия и риски
№ | Тип | Где (документ / блок / месяц) | Описание | Последствие | Рекомендация | Приоритет
1 | Противоречие между документами | Чек-лист DevOps м3 vs сноска «Пилоты» в плане | Чек-лист и блок 5 плана: «Запущены пилоты в Ленте, Магните и Перекрёстке» в 3-м месяце. Сноска плана: фокус на ВкусВилл, 2 месяца на автономку, Магнит/Перекрёсток — «ориентировочно с 3-го месяца». Лента в сноске не упомянута и не имеет ни одной инфраструктурной задачи (для Магнита есть DO-3, для Перекрёстка DO-2). | Команда и заказчики получают разные обещания; KPI Назарова недостижим по Ленте. | Зафиксировать единый список пилотов Q4: ВВ (автономка) + Магнит и Перекрёсток (тестовый запуск, декабрь). Ленту — в Q1 2027 с отдельной задачей развёртывания. | Высокий
2 | Противоречие внутри плана | Блок 2, п.2 «Маппинг камер» | Задача стоит в 3-м месяце, но имеет статус «В процессе» (сентябрь). Описанная проблема (совпадающие ID камер ВВ/Перекрёсток) — блокер любого мультимагазинного пилота. | Если оставить на декабрь — пилоты Магнит/Перекрёсток получат некорректную привязку событий. | Перенести в 1-й месяц (в дорожной карте — W1–W2). | Высокий
3 | Пробел | Блок 8 Backend ↔ Блок 7 FE м3 «Интеграция антикражки», Блок 4 м2 «передача события в CRM» | FE планирует получать событие с 3 статусами и роликом через архив-HLS; Божко планирует «формирование события и передача в CRM». В блоке Backend нет ни одной задачи по API событий с статусами и роликами. | Ключевой результат квартала (событие с роликом в CRM) не имеет исполнителя на бэке. | Добавить BE-N1 (ноябрь) — API событий: статусы, ролик, хранение. Спецификацию — от CV-1.4 в начале ноября. | Высокий
4 | Пробел | Весь план | Интеграция девиантного модуля в антикражный модуль не запланирована: ML заканчивает выбором модели (м2), Бондаренко — обученной моделью (м3); ни у Панчука, ни у Кашина, ни у Болотова нет задач по встраиванию модели в пайплайн/событие/CRM. | К концу квартала будет исследовательский артефакт, не влияющий на продукт. | Добавлен блок INT-1…INT-7 (лист «Интеграция Deviant→CV»): контракт → обёртка инференса → учёт в статистике → BE/FE → shadow-режим на ВВ; боевое включение — Q1 2027. | Высокий
5 | Пробел | Сноска «Пилоты» | Главная цель квартала — вывод ВВ в автономный режим и передача заказчику — существует только в сноске, отсутствует в чек-листе и не имеет ответственного. | Нет владельца результата, который интегрирует работу всех блоков. | Добавить PM-N1 с владельцем (предложение: Назаров — инфраструктура, Бондаренко — приёмка/протоколы) и критерием приёмки. | Высокий
6 | Перегрузка / единая точка отказа | Блоки 1–2 + все «совместно с Панчуком» | Панчук — владелец 11 задач и соисполнитель ещё 7 (DO-1, DO-5, DO-6, AR-2, AR-3, BE-3, DV-1, FE-7). Оценочная загрузка 200–250% в каждом месяце (лист «Реалистичность»). | Любая болезнь/задержка Панчука останавливает критический путь целиком. | Снять с Панчука: покрытие тестами (→ Назаров), проверку роликов (→ Бондаренко), отчёты Бортника (→ Бондаренко), дубль облачных испытаний (→ Божко); FAISS — заморозить или передать Католикову. | Высокий
7 | Логический конфликт | Блок 1, м1: три задачи по ядру одновременно | Переписывание логики детекции (CV-1.1), декомпозиция монолита под Unit-тесты (CV-1.2) и стабилизация утечек памяти с KPI 48 ч (CV-1.3) запланированы в один месяц на одном коде. | Метрика стабильности измеряется на постоянно меняющемся коде; рефакторинг сам порождает новые вылеты. | Порядок: профилирование/утечки (W1–W3) → трек товара (W1–W5) → декомпозиция только по мере необходимости (W3–W5); 48 ч мерить на замороженной сборке в конце месяца. | Средний
8 | Дублирование | Блок 1 м2 п.4 / Блок 2 м3 п.3 (Панчук) ↔ Блок 4 м2/м3 (Божко) | «Связка плата — сервер, интеграция с REID, статистика» и «Облако. Тестирование 10 камер в реальном магазине» у Панчука почти дословно совпадают с задачами Божко м2/м3. | Двойной учёт трудозатрат, неясно, кто принимает результат. | Один владелец интеграции и испытаний — Божко; Панчук — исполнитель CV-части. Из чек-листа Панчука убрать CV-2.3. | Средний
9 | Несогласованные критерии | Блок 1 м1 (48 ч) vs Блок 4 м1 (24 ч); 10 каналов / 12 камер / «все камеры» | Стабильность одного и того же решения оценивается как ≥48 ч (Панчук) и ≥24 ч (Божко). Масштаб — 10 каналов Edge (Божко), 12 камер в сетке (Болотов), «все камеры магазина» (Панчук). | Нельзя однозначно сказать, достигнут ли KPI. | Единые целевые параметры: N каналов (по факту крупнейшего пилота), T часов непрерывной работы, задержка, потери — вынести в отдельную таблицу метрик. | Средний
10 | Дублирование / нет прогрессии | CV-1.2, DO-5, DO-6 — KPI «покрытие ≥ 60%» | Один и тот же KPI повторён у двух владельцев в трёх месяцах без нарастания (60% в ноябре и снова 60% в декабре). План говорит «работы ведутся с октября по декабрь», чек-лист ставит их во 2–3 месяцы. | Невозможно отследить прогресс; размытая ответственность. | Один владелец (Назаров), прогрессия 30% → 50% → 60%, Панчук — консультант. | Средний
11 | Незеркальные совместные задачи | DO-4 (с Кашиным), BE-5 (с Назаровым), DO-1 (с Панчуком), DO-2 (с Бондаренко) | Совместные задачи указаны только у одного участника. У Кашина нет «изменения архитектуры облака», у Назарова — «деплоя prod», у Панчука — проверки камеры, у Бондаренко — записи в Перекрёстке. | Второй участник не резервирует время; конфликт приоритетов в момент исполнения. | Во всех совместных задачах указывать обоих и учитывать в загрузке каждого. | Средний
12 | Внутреннее противоречие | Блок 8 м2 «Деплой prod-окружения» | Задача помечена «с неопределённым сроком», но поставлена во 2-й месяц. От неё зависят мониторинг ошибок, прод-чеклист, нагрузочное тестирование и пилоты. | Реальный риск, что прод появится в декабре и весь хвост FE/пилотов сдвинется. | Зафиксировать дедлайн (не позднее W7 — 18.11), назначить Назарова соисполнителем явно. | Высокий
13 | Обратная последовательность | FE-5 (м2) ↔ BE-10 (м3); FE-6 (м3) ↔ BE-9 (м3) | Фронт тестирует сетку на 12 камерах в ноябре, бэк оптимизирует сетку в декабре. Надёжность WS на фронте и буфер вебсокетов на бэке — в одном месяце без указания, кто первый. | Фронт не сможет закрыть KPI до готовности бэка. | BE-9 — в начало декабря (W9–W10), BE-10 — в ноябрь или FE-5 — в декабрь. | Средний
14 | Пробел | FE-4 «Флоу внедрения» (PDF-акты, уведомления по ролям) | Генерация PDF и рассылка уведомлений по ролям требуют бэкенда; у Кашина только «завершение блока Внедрение» в м1 без этих пунктов. | Фронт реализует UI, а серверной части нет. | Уточнить объём BE-2: включает ли PDF/уведомления; иначе добавить задачу. | Низкий
15 | Пробел | FE-1 KPI «код проверяется при каждом пуше» | Автозапуск тестов требует CI; в DevOps-блоке задачи по CI нет. | KPI фронта формально невыполним силами фронта. | Добавить DO-N1 (CI, W1–W2). | Низкий
16 | Нереалистичный срок | Блок 6 м1 п.2 «dataset v0 к концу октября» | Требует записи в Перекрёстке (DO-2, тот же месяц), согласования таксономии с Католиковым, проверки межэкспертной согласованности и сбора «сопоставимого по масштабу» массива — всё за октябрь. | Срыв тянет ML-2 → ML-3 → DV-6 → всю ветку девиаций. | Разделить: v0 (существующие материалы, перенарезка по окнам) — конец октября; v1 (с новыми записями) — середина ноября. | Средний
17 | Нереалистичный объём | Блок 3 м2 (Католиков): датасет + исследование + собственная DL-модель | Подготовка датасета и полный цикл исследования/разработки/обучения/сравнения модели — в один месяц, последовательно зависимые. | Выбор модели уедет в декабрь, где у Католикова уже стоят кропы ReID. | ML-2 — W5–W7, ML-3 — W7–W9 с baseline готовыми моделями; собственную DL-модель — только если baseline не проходит порог. | Средний
18 | Разрыв ответственности | Блок 3 м3 / Блок 6 м3 | В декабре у Католикова нет задач по девиациям (только кропы ReID), а Бондаренко должен «обучить и валидировать модель». | Обучение модели без ML-инженера; кропы ReID не влияют на релиз Q4. | Перенести ML-4 в Q1, освободить Католикова под INT-2 и поддержку DV-6. | Средний
19 | Риск исполнения | Блок 2 м3 «REID + FAISS» vs Блок 4 м3 «финальные испытания» | Смена подсистемы REID в тот же месяц, когда проводятся приёмочные испытания интегрированного решения. | Испытания подтверждают метрики на конфигурации, которая тут же меняется. | Заморозить версию REID до окончания AR-3; FAISS — в Q1 или в shadow-ветке. | Средний
20 | Неизмеримый KPI | Блок 6 м2 «Грант»; Блок 4 «заданные метрики»; Блок 8 («работает корректно», «оптимизирована») | KPI сформулированы как процессы или без чисел: «резерв пересматривается через две недели», «соответствие заданным метрикам» (метрики не заданы), «сетка оптимизирована», «фронт работает корректно». | Невозможно объективно принять результат. | Для каждого KPI — число и способ измерения (например: задержка ≤ X с, потери ≤ Y%, p95 отклика API ≤ Z мс). | Средний
21 | KPI вне контроля владельца | DV-3 «все дефекты закрыты», DV-7 «дефекты закрыты» | Закрытие дефектов делают Панчук/Кашин, а KPI назначен Бондаренко. | Демотивирующий KPI; конфликты при подведении итогов. | KPI Бондаренко — «100% дефектов зарегистрированы с воспроизведением и приоритетом; SLA реакции»; закрытие — KPI разработчиков. | Низкий
22 | Расхождение формулировок | Чек-лист Deviant м2 «Грант» vs план | Чек-лист переписал KPI («материалы и артефакты подготовлены; резерв пересмотрен»), в плане KPI другой. Также в чек-листе нет статусов задач и сноски о пилотах. | Два документа расходятся — при отчёте будут спорить, какой из них «источник истины». | Объявить план источником истины, чек-лист генерировать из него (см. дорожную карту). | Низкий
23 | Календарный риск | Весь 3-й месяц | В декабре сходятся: интеграция антикражки в CRM, надёжность WS, финальный регресс, прод-чеклист, финальные испытания Божко, пилоты, отчёты Бортника. Последняя неделя (24–31.12) — предпраздничная. | Классический «всё сдаётся 31 декабря» без буфера. | Ввести буфер: продуктовая заморозка (code freeze) 18.12, всё после — только фиксы; аудит бандла, кропы ReID, FAISS, INT-5 — в Q1. | Высокий
24 | Терминология | Блок 2 м3 «отчёты для Бортника перед началом разработки MVP» | Формулировка «перед разработкой MVP» противоречит остальному плану, где продукт выходит в прод и пилоты в том же квартале. | Непонятно, о каком MVP речь (грантовый этап?) и к какому сроку нужны отчёты. | Уточнить: отчёты по гранту Фонда Бортника за этап N; срок и состав — от Бондаренко как научного руководителя. | Низкий
25 | Пробел (ресурсы) | Весь план — роль QA | В команде нет тестировщика. Регресс (FE-8), контроль качества (DO-5/DO-6), протоколы прогонов (DV-3/DV-7), валидация роликов (CV-1.5) записаны на разработчиков и руководителей блоков. | В декабре регресс и приёмка конкурируют с доработками у тех же людей; качество приёмки падает. | RES-1: открыть найм QA в W1, выход на задачи к W7. До выхода — тест-план готовит Болотов, протоколы — Бондаренко. | Высокий
26 | Пробел (ресурсы) | Блоки 3 и 6 — вычислительные ресурсы | Обучение собственной DL-модели (ML-3), CUDA-обработка (DV-4), итерации модели (DV-6), упаковка инференса (INT-2) предполагают GPU-сервер, который нигде не запланирован и не закуплен. | Без сервера ветка девиаций сдвигается минимум на срок закупки (2–4 недели) или идёт на рабочих ноутбуках. | RES-2: спецификация в W1, аренда облачного GPU как fallback с W2, собственный сервер к W4. | Высокий
27 | Пробел (ресурсы) | DV-2, ML-2, CV-1.6, LAB | Разметка данных (окна состояний по девиациям, ролики антикражки, кропы) поручена старшим инженерам — Бондаренко, Католикову, Панчуку. | Самый дорогой способ разметки; отнимает время у критического пути (Панчук) и у ветки девиаций. | RES-3: решение о разметчике в W3 по объёму dataset v0; при найме — разметка с W7 (LAB-1). | Средний
28 | Не учтённые затраты времени | Все блоки — симуляции/прогоны на объекте | Каждый прогон на ВВ и выезд на пилоты занимает 2–4 дня у 4–8 человек (подготовка сценариев, репетиция, сам прогон, разбор). В плане прогоны есть только как задача Бондаренко (DV-3/DV-7), но у остальных участников время не зарезервировано. | Суммарно за квартал ≈ 12 рабочих дней на участника ключевых ролей (Панчук, Назаров, Бондаренко); в декабре — до 6 дней из ~17 рабочих. | Внести SIM-1…SIM-4 в календарь всех участников; фиксировать даты за 2 недели; вычесть из ёмкости (сделано на листе «Реалистичность»). | Высокий

## Реалистичность
Загрузка по исполнителям, чел.-нед.: план «как есть» → с пробелами, ресурсами и симуляциями → после перераспределения и найма
Ёмкость: октябрь 22 р.д. ≈ 4,4 нед.; ноябрь 21 р.д. ≈ 4,2 нед.; декабрь — 3,5 нед. эффективных (предпраздничная неделя, отпуска). Симуляции вычтены из ёмкости участников (2–4 дня каждая). Новые роли (QA, разметчик) — выход с W7: ноябрь 2 нед., декабрь 3–3,5 нед.
Исполнитель | Месяц | Ёмкость базовая | Симуляции, нед. | Ёмкость эффективная | План «как есть» | % | + пробелы, INT, ресурсы | % (к эфф. ёмкости) | После рекомендаций и найма | % (к эфф. ёмкости) | Коэф. растяжения (CPM, к базовой ёмкости, ≤1,5) | Состав | Перераспределение и эффект найма
Панчук | Окт | 4.4 | 0.6 | 3.8 | 11 | 250 | 11 | 289 | 7.5 | 197 | 1.5 | CV-1.1 4; CV-1.2 3; CV-1.3 2; CV-2.2* 0.5; DO-1 (совм.) 0.5; BE-3 (совм.) 0.5; DV-1 (приёмка) 0.5 | CV-1.2: покрытие → Назаров (DO-5), Панчук только декомпозиция (-2); CV-1.1: KPI 1–2/сутки перенести на конец ноября, в октябре — рабочий трек товара (-1.5)
Панчук | Ноя | 4.2 | 0.6 | 3.6 | 9.5 | 226 | 9.8 | 272 | 4.8 | 133 | 1.14 | CV-1.4 2.5; CV-1.5 1; CV-1.6 2; CV-1.7 2.5; AR-2 (совм.) 1; DO-5 (совм.) 0.5; INT-1 0.3 | CV-1.5 → Бондаренко (-1); CV-1.7 ≡ AR-2: владелец Божко, Панчук — CV-часть (убран двойной учёт) (-2.5); CV-1.6: разметка → Бондаренко/Католиков, Панчук — обучение (-1); CV-1.6: разметка → разметчик (-0.5)
Панчук | Дек | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 7 | 200 | 9 | 391 | 4.5 | 196 | 1.29 | CV-2.1 2.5; CV-2.3 1.5; CV-2.4 1; AR-3 (совм.) 1; DO-6 (совм.) 0.5; FE-7 (поддержка) 0.5; INT-2 (пайплайн) 1; INT-3 1 | CV-2.3 → Божко (дубль AR-3) (-1.5); CV-2.4: координация → Бондаренко, Панчук — техвклад (-0.5); CV-2.1 FAISS → Q1 / заморозка REID (-2.5)
Католиков | Окт | 4.4 | 0 | 4.4 | 4 | 91 | 4.5 | 102 | 4.5 | 102 | 1.02 | ML-1 4; RES-2 сервер GPU 0.5 | —
Католиков | Ноя | 4.2 | 0 | 4.2 | 6.5 | 155 | 6.8 | 162 | 4.8 | 114 | 1.14 | ML-2 2.5; ML-3 4; INT-1 0.3 | ML-3: только baseline готовых моделей, собственная DL-модель → Q1 (-1.5); ML-2: разметка → разметчик (-0.5)
Католиков | Дек | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 3 | 86 | 4.5 | 167 | 2.5 | 93 | 1 | ML-4 3; INT-2 (модель) 1.5 | ML-4 кропы → Q1 (-3); + поддержка DV-6 (обучение модели девиаций) (+1)
Божко | Окт | 4.4 | 0 | 4.4 | 3 | 68 | 3 | 68 | 3 | 68 | 1 | AR-1 3 | —
Божко | Ноя | 4.2 | 0.6 | 3.6 | 4 | 95 | 4 | 111 | 4 | 111 | 1 | AR-2 4 | —
Божко | Дек | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 3 | 86 | 3 | 111 | 3.5 | 130 | 1 | AR-3 3 | + CV-2.3 (объединено с AR-3) (+0.5)
Назаров | Окт | 4.4 | 0.6 | 3.8 | 6 | 136 | 8 | 211 | 7 | 184 | 1.5 | DO-1 1; DO-2 1.5; DO-3 2; DO-4 1.5; DO-N1 0.5; RES-1 найм QA 0.5; RES-2 сервер GPU 1 | DO-3 Магнит: монтаж → начало ноября (пилот там только в декабре) (-1)
Назаров | Ноя | 4.2 | 0.6 | 3.6 | 4 | 95 | 4 | 111 | 5 | 139 | 1.19 | DO-5 3; BE-5 (совм.) 1 | + DO-3 остаток (+1)
Назаров | Дек | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 5 | 143 | 6 | 261 | 3.5 | 152 | 1 | DO-6 2; DO-7 3; PM-N1 1 | DO-6: после code freeze 18.12 только фиксы (-1.5); DO-6 → QA-2 (регресс, протоколы) (-1)
Бондаренко | Окт | 4.4 | 0.6 | 3.8 | 7 | 159 | 7.5 | 197 | 6.5 | 171 | 1.48 | DV-1 2; DV-2 3; DV-3 1.5; DO-2 (совм.) 0.5; RES-3 разметчик 0.5 | DV-2: v0 из существующих материалов, добор (v1) → ноябрь (-1)
Бондаренко | Ноя | 4.2 | 0.6 | 3.6 | 3.4 | 81 | 3.7 | 103 | 5.2 | 144 | 1.24 | DV-4 3; DV-5 0.4; INT-1 0.3 | + CV-1.5 проверка роликов (+1); + DV-2 v1 добор (+1); DV-2 v1: разметка → разметчик (-0.5)
Бондаренко | Дек | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 4.4 | 126 | 6.9 | 300 | 4.4 | 191 | 1.26 | DV-6 2.5; DV-7 1.5; DV-5 0.4; PM-N1 1; INT-6 1.5 | DV-6: обучение модели совместно с Католиковым (-1); PM-N1 ⊂ DV-7 (приёмка автономки = плановые проверки) (-1); + CV-2.4 координация отчётов (+0.5); INT-6 shadow: 1 нед. вместо 1,5 (частично автоматизировано) (-0.5); DV-7: протоколы → QA-2 (-0.5)
Болотов | Окт | 4.4 | 0 | 4.4 | 6.5 | 148 | 6.5 | 148 | 5.5 | 125 | 1.25 | FE-1 2; FE-2 2.5; FE-3 2 | FE-3 E2E: только критичный флоу, остальное в ноябрь (-1)
Болотов | Ноя | 4.2 | 0.6 | 3.6 | 4.5 | 107 | 4.5 | 125 | 5.5 | 153 | 1.31 | FE-4 3; FE-5 1.5 | + остаток E2E (+1)
Болотов | Дек | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 5 | 143 | 5.5 | 204 | 4 | 148 | 1.14 | FE-6 1; FE-7 1.5; FE-8 1; FE-9 0.5; FE-10 0.5; FE-11 0.5; INT-5 0.5 | FE-9 аудит бандла → Q1 (-0.5); INT-5 → Q1 (-0.5); FE-8: регресс совместно с QA-2 (-0.5)
Кашин | Окт | 4.4 | 0.6 | 3.8 | 4 | 91 | 4 | 105 | 4 | 105 | 1 | BE-1 1; BE-2 1.5; BE-3 1; BE-4 0.5 | —
Кашин | Ноя | 4.2 | 0.6 | 3.6 | 4 | 95 | 5.5 | 153 | 5 | 139 | 1.19 | BE-5 1.5; BE-6 1; BE-7 1.5; BE-N1 1.5 | BE-7 нагрузочное: 1 итерация вместо 2 (повтор — после метрик в декабре) (-0.5)
Кашин | Дек | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 100 | 4 | 148 | 4 | 148 | 1.14 | BE-8 1; BE-9 1.5; BE-10 1; INT-4 0.5 | —
Тестировщик (найм) | Окт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | —
Тестировщик (найм) | Ноя | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | QA-1 2 | —
Тестировщик (найм) | Дек | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 2.5 | 71 | 2.5 | 93 | 2.5 | 93 | 1 | QA-2 2.5 | —
Разметчик (опция) | Окт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | —
Разметчик (опция) | Ноя | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 1 | LAB-1 2 | —
Разметчик (опция) | Дек | 3 | 0 | 3 | 2.5 | 83 | 2.5 | 83 | 2.5 | 83 | 1 | LAB-1 2.5 | —
Шкала
≤105% — выполнимо
106–130% — напряжённо, нужен буфер
131–170% — нереалистично без переноса
>170% — план не выполним
Выводы
1. Симуляции отнимают у ключевых ролей 0.6 нед. в октябре, 0.6 — в ноябре и 1.2 — в декабре (Панчук, Назаров, Бондаренко). Эффективная ёмкость декабря у них — 2.3 нед. вместо 3,5.
2. Самые перегруженные после всех мер: Панчук Окт — 197%; Панчук Дек — 196%; Бондаренко Дек — 191%; Назаров Окт — 184%; Бондаренко Окт — 171%. Именно эти коэффициенты растягивают критический путь.
3. Найм QA снимает ~1 нед. с Назарова и ~0,5 нед. с Болотова и Бондаренко в декабре; разметчик — ~0,5 нед. с Бондаренко, Католикова и Панчука в ноябре. Эффект не решающий, но убирает декабрьский пик.
4. GPU-сервер не меняет загрузку, но без него ветка девиаций не запускается: ML-3, DV-4, DV-6, INT-2 зависят от RES-2.
5. Панчук остаётся выше 120% в каждом месяце даже после перераспределения — дальнейшая разгрузка возможна только за счёт объёма (перенос CV-2.1 и части CV-1.6 в Q1) или второго CV-инженера.

## Ресурсы и симуляции
Ресурсы (найм, закупка) и симуляции на объекте
ID | Ресурс | Зачем / что блокирует | Сроки | Ответственный | Критерий готовности | Что будет без него | Fallback
RES-1 | Тестировщик (QA), 1 чел. | Регресс (FE-8), протоколы симуляций SIM-2/3, приёмка автономки ВВ (PM-N1/DV-7), поддержка покрытия тестами (DO-5/6). Сейчас всё это на разработчиках. | Поиск W1–W4, онбординг W5–W6, задачи с W7 | Назаров + руководитель | QA-1 стартует W7; тест-план CRM принят; протокол SIM-2 оформлен QA | Регресс и протоколы в декабре у Болотова/Назарова/Бондаренко поверх их задач; приёмка автономки без независимой проверки. | Аутсорс-QA на 2 месяца (ноябрь–декабрь) под тест-план Болотова.
RES-2 | Сервер для обучения (GPU) | ML-3 (собственная DL-модель девиаций), DV-4 (CUDA-обработка), DV-6 (итерации модели), INT-2 (экспорт/упаковка инференса), обучение в CV-1.6. | Спецификация W1, закупка/аренда W2–W3, стек W4 | Назаров + Католиков | Доступ ML/Deviant с W4 (28.10); CUDA/драйверы/датасеты на месте | Ветка девиаций сдвигается на срок закупки; эксперименты на ноутбуках → ML-3 не завершить в ноябре. | Аренда облачного GPU с W2 (≈2–3 недели до своего сервера); эксперименты — там, финальные обучения — на своём.
RES-3 | Разметчик (опция), 1 чел. | Разметка окон состояний по девиациям (DV-2 v1, ML-2), роликов антикражки (CV-1.6), кропов ReID (ML-4/INT-2). Сейчас — на старших инженерах. | Решение W3 по объёму dataset v0; найм W4–W6; разметка с W7 | Бондаренко | Инструктаж по таксономии пройден; согласованность с экспертом ≥ 0,8 на контрольной выборке | Разметка съедает ~1,5 нед. времени Бондаренко/Католикова/Панчука в ноябре. | Краудсорс-разметка по инструкции + выборочная проверка экспертом.
Календарь симуляций на объекте (командная работа, 2–4 дня каждая)
ID | Неделя / даты | Что проверяем | Дней | Участники | Цель / решение по итогам | Потеря ёмкости | Подготовка
SIM-1 | W4 (22.10–28.10) | Прогон новой версии антикражки на ВВ (трек товара): сценарии краж, репетиция, протокол | 3 | Панчук, Бондаренко, Назаров, Кашин | Подтвердить снижение ложных срабатываний на реальных сценариях; собрать дефекты для ноября | 3 дн. × 4 чел. = 2.4 чел.-нед. | Сценарии и материалы за 1 нед. (Бондаренко); стабильная сборка за 3 дня (Панчук); камеры/доступы за 2 дня (Назаров); протокол в день прогона (QA/Бондаренко)
SIM-2 | W8 (19.11–25.11) | Проверка 3 статусов и роликов; связка камеры → Edge → облако → CRM на объекте | 3 | Панчук, Бондаренко, Назаров, Кашин, Божко, Болотов | Первые испытания интегрированной цепочки (AR-2); валидация правил Push (CV-1.4) | 3 дн. × 6 чел. = 3.6 чел.-нед. | Сценарии и материалы за 1 нед. (Бондаренко); стабильная сборка за 3 дня (Панчук); камеры/доступы за 2 дня (Назаров); протокол в день прогона (QA/Бондаренко)
SIM-3 | W11 (10.12–16.12) | Приёмочная симуляция перед переводом ВВ в автономный режим | 4 | Панчук, Католиков, Бондаренко, Назаров, Кашин, Божко, Болотов, Тестировщик (найм) | Приёмка по метрикам; решение о переводе в автономку (PM-N1); при готовности — shadow-запуск девиантного модуля (INT-6) | 4 дн. × 8 чел. = 6.4 чел.-нед. | Сценарии и материалы за 1 нед. (Бондаренко); стабильная сборка за 3 дня (Панчук); камеры/доступы за 2 дня (Назаров); протокол в день прогона (QA/Бондаренко)
SIM-4 | W13 (24.12–31.12) | Запуск пилотов Магнит / Перекрёсток: выезды, проверка камер и связи | 2 | Панчук, Назаров, Бондаренко | Пилоты запущены в тестовом режиме (DO-7) | 2 дн. × 3 чел. = 1.2 чел.-нед. | Сценарии и материалы за 1 нед. (Бондаренко); стабильная сборка за 3 дня (Панчук); камеры/доступы за 2 дня (Назаров); протокол в день прогона (QA/Бондаренко)
Итого: 12 рабочих дней на участника ключевых ролей за квартал, 13.6 чел.-нед. командного времени. В декабре — 6 дней из ~17 рабочих, поэтому декабрьская ёмкость участников снижена до 2.3 нед.
Правила, чтобы симуляции не «съедали» больше запланированного
• Дата и состав фиксируются за 2 недели; переносы — только решением руководителя проекта.
• Вход в симуляцию: стабильная сборка ≥ 48 ч (CV-1.3) и чек-лист готовности камер/доступов — иначе прогон переносится, а не растягивается.
• Сценарии, роли участников и критерии «зачёт/незачёт» — в протоколе до прогона (DV-3); протокол закрывается в день прогона.
• Разбор и распределение дефектов — на следующий рабочий день, не позже; дефекты — в общий трекер с приоритетом и владельцем.

## Интеграция Deviant→CV
Недостающий блок: интеграция девиантного модуля в антикражный модуль
В плане Q4 девиантный модуль заканчивается обученной моделью (Католиков м2, Бондаренко м3), а антикражный модуль получает 3 статуса риска на основе сокрытия/выноса товара. Связь между ними не запланирована. Ниже — схема, задачи и прогноз с учётом GPU-сервера и разметчика.
Целевая схема интеграции
| 1. Вход | Треки покупателей (ReID id) и кропы/последовательности поз из CV-пайплайна Панчука на Edge-узле — те же данные, что использует антикражка.
| 2. Девиантная модель | Модель Католикова/Бондаренко работает по временным окнам и выдаёт: deviation_type (по таксономии DV-2), deviation_score, window_start/end, track_id. Обучение — на GPU-сервере (RES-2), разметка окон — разметчик (LAB-1).
| 3. Контракт | Единый JSON/protobuf-контракт события девиации (INT-1), версия схемы, частота выдачи, бюджет задержки. Согласуют Панчук, Католиков, Бондаренко.
| 4. Слияние сигналов | Накопительная статистика риска (CV-1.4) получает второй источник: девиация → «жёлтый»; девиация + сокрытие → быстрее «красный». Веса настраиваемые, по умолчанию 0 (shadow).
| 5. Событие → BE → CRM | BE-N1 расширяется полями девиации (INT-4); FE показывает тип девиации (INT-5, перенос в Q1).
| 6. Shadow-режим | На ВВ модуль работает ≥ 2 недели с нулевым весом. Бондаренко сравнивает TP/FP с базовой антикражкой (INT-6). По плану — старт на SIM-3 (W11); по прогнозу — февраль–март 2027.
| 7. Боевое включение | Q1 2027 (INT-7): веса > 0, контроль KPI 1–2 ложных/сутки, дообучение по разбору ошибок.
| Ресурсы | Edge-узел уже нагружен 10 каналами (AR-1). Бюджет для девиантного инференса — в INT-2 (батчинг, пониженная частота кадров, ONNX/TensorRT); при нехватке — инференс в облаке по буферизованным трекам.
| Что убрать ради этого | ML-4 (кропы ReID) и CV-2.1 (FAISS) — в Q1: не влияют на релиз Q4, но конкурируют за Католикова и Панчука с INT-2/INT-3.
ID | Задача | Ответственный | KPI | План | Прогноз | Предшественники | Вердикт | Комментарий
INT-1 | Контракт интеграции: формат выхода девиантной модели (тип, окно, confidence, track/ReID id) и правила маппинга на статусы риска | Панчук + Католиков + Бондаренко | Спецификация согласована тремя сторонами; версия схемы зафиксирована | W6–W7 | W8–W10 | CV-1.4; ML-2 | Успеваем в Q4 | Без контракта команды ML и CV строят несовместимые артефакты.
INT-2 | Обёртка инференса девиантной модели как модуля CV-пайплайна (экспорт ONNX/TensorRT, батчинг, бюджет ресурсов Edge на 10 каналах) | Католиков (модель) / Панчук (пайплайн) | Модуль запускается в пайплайне; FPS на 10 каналах не падает; overhead в пределах согласованного бюджета | W8–W10 | W14–W16 | INT-1; ML-3; RES-2 | Выбивается → Q1 2027 | Ресурсный конфликт с ML-4 (кропы) и CV-2.1 (FAISS) — рекомендуется приоритизировать INT-2.
INT-3 | Учёт сигнала девиации в накопительной статистике Push (девиация → жёлтый; девиация + сокрытие → усиление до красного) | Панчук | Статусы формируются с учётом девиаций на тестовом контуре; ложные срабатывания не растут | W10–W11 | W17–W18 | INT-2; CV-1.4 | Выбивается → Q1 2027
INT-4 | BE: расширение схемы события (deviation_type, deviation_score, window_start/end); хранение и выдача | Кашин | Поля принимаются и отдаются в API; миграция без даунтайма | W10–W11 | W13–W14 | BE-N1; INT-1 | Выбивается → Q1 2027
INT-5 | FE: отображение типа девиации в карточке события и фильтр по типу | Болотов | Тип девиации виден в CRM | W12–W12 | W15–W15 | INT-4; FE-7 | Перенос в Q1 (рекомендация)
INT-6 | Shadow-режим на ВВ: девиантный модуль пишет события без влияния на статусы; оценка TP/FP против базовой антикражки | Бондаренко | Отчёт TP/FP по ≥ 2 недели прогона; решение о включении в боевой режим | W11–W13 | W19–W21 | INT-3; INT-4; PM-N1 | Выбивается → Q1 2027 | Безопасный способ ввести модуль в продукт до конца квартала, не рискуя KPI 1–2 ложных/сутки.
INT-7 | Включение девиантного модуля в боевой режим (влияние на статусы) + дообучение по результатам shadow | Панчук | Модуль включён на ВВ; KPI ложных срабатываний удержан | Q1 2027 | Q1 2027 | INT-6 | Перенос в Q1 (рекомендация) | Реалистично только в Q1 2027 — в Q4 не помещается без срыва основного релиза.
Дополнения к чек-листу (строки для вставки)
Блок | Срок | Что должно быть сделано к концу этапа | KPI | Ответственный
Ресурсы | 1 месяц | Открыт найм QA; GPU-сервер доступен ML/Deviant; принято решение по разметчику | QA на задачах с W7; сервер с W4; решение по разметчику в W3 | Назаров, Католиков, Бондаренко
Deviant / CV | 2 месяц | Согласован контракт интеграции девиантной модели с антикражным модулем | Спецификация события девиации подписана тремя сторонами; версия схемы зафиксирована | Панчук, Католиков, Бондаренко
ML / CV | 3 месяц | Девиантная модель упакована как модуль CV-пайплайна и запущена на Edge | Модуль работает в пайплайне; FPS на 10 каналах не падает | Католиков, Панчук
CV — 2-я очередь | 3 месяц | Сигнал девиации учитывается в накопительной статистике риска (веса настраиваемые) | Статусы формируются с учётом девиаций на тестовом контуре; ложные срабатывания не растут | Панчук
BE | 3 месяц | Схема события расширена полями девиации | Поля принимаются и отдаются в API | Кашин
Deviant | 3 месяц → Q1 2027 | Проведён shadow-прогон девиантного модуля на ВВ | Отчёт TP/FP за ≥ 2 недели; решение о боевом включении | Бондаренко
FE | Q1 2027 | Тип девиации отображается в карточке события CRM | Тип девиации виден и фильтруется | Болотов

## Зависимости
Задача (ID) | Задача | Ответственный | Зависит от (ID) | От чего зависит | Ответственный предшественника | Межкомандная | Крит. путь
CV-1.1 | Доработка антикражного модуля: трек товара в руках вместо эвристик по позам | Панчук | DO-1 | Проверка новой модели камеры (с Панчуком) | Назаров | Да
CV-1.1 | Доработка антикражного модуля: трек товара в руках вместо эвристик по позам | Панчук | DV-1 | Инвентаризация и валидация видеомассива антикражного модуля; паспорт датасета → Панчуку | Бондаренко | Да
CV-1.2 | Изменение архитектуры под Unit-тесты (декомпозиция монолита) | Панчук | CV-1.3 | Стабилизация: утечки памяти и непрогнозируемые вылеты | Панчук
CV-1.4 | Правила Push-уведомлений: накопительная статистика, 3 статуса (зел./жёлт./красн.) | Панчук | CV-1.1 | Доработка антикражного модуля: трек товара в руках вместо эвристик по позам | Панчук |  | А
CV-1.4 | Правила Push-уведомлений: накопительная статистика, 3 статуса (зел./жёлт./красн.) | Панчук | CV-1.3 | Стабилизация: утечки памяти и непрогнозируемые вылеты | Панчук
CV-1.7 | Облако: связка «плата — сервер», интеграция с REID, передача статистики | Панчук | AR-1 | Стенд: стабильная работа Edge-узла на 10 каналах | Божко | Да
CV-1.7 | Облако: связка «плата — сервер», интеграция с REID, передача статистики | Панчук | CV-1.3 | Стабилизация: утечки памяти и непрогнозируемые вылеты | Панчук
CV-1.7 | Облако: связка «плата — сервер», интеграция с REID, передача статистики | Панчук | BE-3 | Фиксы интеграции с Панчуком (CV ↔ BE) | Кашин | Да
CV-1.5 | Проверка записанных роликов и валидация | Панчук | DO-2 | Запись с камер на объекте «Перекрёсток» (с Бондаренко) | Назаров | Да
CV-1.5 | Проверка записанных роликов и валидация | Панчук | DO-3 | Развёртывание сервера и камер на объекте «Магнит» | Назаров | Да
CV-1.5 | Проверка записанных роликов и валидация | Панчук | CV-1.1 | Доработка антикражного модуля: трек товара в руках вместо эвристик по позам | Панчук
CV-1.6 | Тестирование, выявление ошибок, разметка и обучение данных | Панчук | DV-1 | Инвентаризация и валидация видеомассива антикражного модуля; паспорт датасета → Панчуку | Бондаренко | Да
CV-1.6 | Тестирование, выявление ошибок, разметка и обучение данных | Панчук | CV-1.5 | Проверка записанных роликов и валидация | Панчук
CV-1.6 | Тестирование, выявление ошибок, разметка и обучение данных | Панчук | RES-2 | Сервер для обучения (GPU): спецификация W1, закупка или аренда W2–W3, установка стека (CUDA, драйверы, доступы) W4 | Назаров + Католиков | Да
CV-2.1 | Оптимизация REID: FAISS, динамическое индексирование | Панчук | ML-1 | ReID-датасет для новых магазинов: сбор, разметка, анализ, очистка | Католиков | Да
CV-2.1 | Оптимизация REID: FAISS, динамическое индексирование | Панчук | CV-1.7 | Облако: связка «плата — сервер», интеграция с REID, передача статистики | Панчук
CV-2.3 | Облако: тестирование на 10 камерах в реальном магазине | Панчук | AR-2 | Интеграция: камеры → Edge → облако → CRM; выход на реальный объект | Божко | Да
CV-2.3 | Облако: тестирование на 10 камерах в реальном магазине | Панчук | CV-1.7 | Облако: связка «плата — сервер», интеграция с REID, передача статистики | Панчук
ML-1 | ReID-датасет для новых магазинов: сбор, разметка, анализ, очистка | Католиков | DO-2 | Запись с камер на объекте «Перекрёсток» (с Бондаренко) | Назаров | Да
ML-1 | ReID-датасет для новых магазинов: сбор, разметка, анализ, очистка | Католиков | DO-3 | Развёртывание сервера и камер на объекте «Магнит» | Назаров | Да
ML-2 | Девиации: инструмент сбора/разметки, очистка, выборки | Католиков | DV-2 | Пересборка и добор материалов девиантного модуля (временные окна), dataset v0 | Бондаренко | Да | Б
ML-3 | Девиации: исследование архитектур, собственная DL-модель, сравнение | Католиков | ML-2 | Девиации: инструмент сбора/разметки, очистка, выборки | Католиков |  | Б
ML-3 | Девиации: исследование архитектур, собственная DL-модель, сравнение | Католиков | RES-2 | Сервер для обучения (GPU): спецификация W1, закупка или аренда W2–W3, установка стека (CUDA, драйверы, доступы) W4 | Назаров + Католиков | Да
ML-4 | Система валидации кропов для ReID-модели | Католиков | ML-1 | ReID-датасет для новых магазинов: сбор, разметка, анализ, очистка | Католиков
AR-2 | Интеграция: камеры → Edge → облако → CRM; выход на реальный объект | Божко | AR-1 | Стенд: стабильная работа Edge-узла на 10 каналах | Божко
AR-2 | Интеграция: камеры → Edge → облако → CRM; выход на реальный объект | Божко | CV-1.7 | Облако: связка «плата — сервер», интеграция с REID, передача статистики | Панчук | Да
AR-2 | Интеграция: камеры → Edge → облако → CRM; выход на реальный объект | Божко | BE-N1 | API событий: 3 статуса риска, привязка ролика (архив-HLS), хранение и выдача во фронт | Кашин | Да
AR-2 | Интеграция: камеры → Edge → облако → CRM; выход на реальный объект | Божко | DO-4 | Изменение архитектуры облачного решения (с Кашиным) | Назаров | Да
AR-3 | Завершающие испытания на объекте, проверка метрик | Божко | AR-2 | Интеграция: камеры → Edge → облако → CRM; выход на реальный объект | Божко
AR-3 | Завершающие испытания на объекте, проверка метрик | Божко | CV-2.1 | Оптимизация REID: FAISS, динамическое индексирование | Панчук | Да
DO-5 | Контроль качества и стабилизация (статанализ, Unit-тесты) — с Панчуком | Назаров | CV-1.2 | Изменение архитектуры под Unit-тесты (декомпозиция монолита) | Панчук | Да
DO-6 | Продолжение контроля качества и стабилизации | Назаров | DO-5 | Контроль качества и стабилизация (статанализ, Unit-тесты) — с Панчуком | Назаров
DO-7 | Запуск пилотов: Магнит, Перекрёсток (Лента — под вопросом) | Назаров | DO-3 | Развёртывание сервера и камер на объекте «Магнит» | Назаров
DO-7 | Запуск пилотов: Магнит, Перекрёсток (Лента — под вопросом) | Назаров | CV-2.2 | Маппинг ID камер по магазинам (коллизии ID ВВ / Перекрёсток) | Панчук | Да
DO-7 | Запуск пилотов: Магнит, Перекрёсток (Лента — под вопросом) | Назаров | PM-N1 | Вывод решения на ВВ в автономный режим, передача заказчику, анализ работы, фикс багов | Не назначен (предл.: Назаров + Бондаренко) | Да | А
DO-7 | Запуск пилотов: Магнит, Перекрёсток (Лента — под вопросом) | Назаров | FE-7 | Интеграция антикражного модуля в CRM: событие с 3 статусами + ролик (архив-HLS) | Болотов | Да | А
DV-2 | Пересборка и добор материалов девиантного модуля (временные окна), dataset v0 | Бондаренко | DO-2 | Запись с камер на объекте «Перекрёсток» (с Бондаренко) | Назаров | Да | Б
DV-3 | Прогоны и кураторство ВВ (сценарии, координация, протоколы, follow-up) | Бондаренко | CV-1.3 | Стабилизация: утечки памяти и непрогнозируемые вылеты | Панчук | Да
DV-4 | Аналитика: извлечение признаков, траектории, CUDA-обработка, error analysis | Бондаренко | ML-2 | Девиации: инструмент сбора/разметки, очистка, выборки | Католиков | Да
DV-4 | Аналитика: извлечение признаков, траектории, CUDA-обработка, error analysis | Бондаренко | DV-2 | Пересборка и добор материалов девиантного модуля (временные окна), dataset v0 | Бондаренко
DV-4 | Аналитика: извлечение признаков, траектории, CUDA-обработка, error analysis | Бондаренко | RES-2 | Сервер для обучения (GPU): спецификация W1, закупка или аренда W2–W3, установка стека (CUDA, драйверы, доступы) W4 | Назаров + Католиков | Да
DV-6 | Итерации модели девиаций, обновление признаков и датасета | Бондаренко | ML-3 | Девиации: исследование архитектур, собственная DL-модель, сравнение | Католиков | Да
DV-6 | Итерации модели девиаций, обновление признаков и датасета | Бондаренко | DV-4 | Аналитика: извлечение признаков, траектории, CUDA-обработка, error analysis | Бондаренко
DV-6 | Итерации модели девиаций, обновление признаков и датасета | Бондаренко | RES-2 | Сервер для обучения (GPU): спецификация W1, закупка или аренда W2–W3, установка стека (CUDA, драйверы, доступы) W4 | Назаров + Католиков | Да
DV-7 | Плановые проверки автономной работы ВВ после выпуска | Бондаренко | PM-N1 | Вывод решения на ВВ в автономный режим, передача заказчику, анализ работы, фикс багов | Не назначен (предл.: Назаров + Бондаренко) | Да
DV-7 | Плановые проверки автономной работы ВВ после выпуска | Бондаренко | QA-2 | Регресс интегрированной версии, протоколы симуляций SIM-2/SIM-3, приёмочные проверки автономки ВВ | Тестировщик (найм) | Да
FE-1 | Unit-тесты CRM (auth, камеры, события, роли, подписка, уведомления) | Болотов | DO-N1 | CI-пайплайн для автотестов FE/BE (запуск при каждом пуше) | Назаров | Да
FE-2 | Видеоаналитика: страница камер, старт/стоп записи, таблица записей, статусы | Болотов | BE-1 | Запись по кнопке | Кашин | Да
FE-3 | E2E-тесты CRM (логин, камеры, события, роли, биллинг, admin) | Болотов | FE-1 | Unit-тесты CRM (auth, камеры, события, роли, подписка, уведомления) | Болотов
FE-4 | Флоу внедрения объекта: страница, уведомления по ролям, документы, PDF-акты, индикатор | Болотов | BE-2 | Завершение блока «Внедрение» | Кашин | Да
FE-10 | Мониторинг ошибок на проде | Болотов | BE-5 | Деплой prod-окружения (с Назаровым) | Кашин | Да
FE-6 | Надёжность WS/событий: буфер, heartbeat, last_event_id | Болотов | BE-9 | Вебсокеты, буфер событий | Кашин | Да
FE-7 | Интеграция антикражного модуля в CRM: событие с 3 статусами + ролик (архив-HLS) | Болотов | CV-1.4 | Правила Push-уведомлений: накопительная статистика, 3 статуса (зел./жёлт./красн.) | Панчук | Да | А
FE-7 | Интеграция антикражного модуля в CRM: событие с 3 статусами + ролик (архив-HLS) | Болотов | BE-N1 | API событий: 3 статуса риска, привязка ролика (архив-HLS), хранение и выдача во фронт | Кашин | Да | А
FE-7 | Интеграция антикражного модуля в CRM: событие с 3 статусами + ролик (архив-HLS) | Болотов | BE-4 | Короткий ресёрч по архиву (HLS) | Кашин | Да
FE-8 | Финальный регресс | Болотов | FE-4 | Флоу внедрения объекта: страница, уведомления по ролям, документы, PDF-акты, индикатор | Болотов
FE-8 | Финальный регресс | Болотов | FE-5 | Архитектура сетки камер: ленивая загрузка, снижение качества, прогон 12 камер | Болотов
FE-8 | Финальный регресс | Болотов | FE-6 | Надёжность WS/событий: буфер, heartbeat, last_event_id | Болотов
FE-8 | Финальный регресс | Болотов | FE-7 | Интеграция антикражного модуля в CRM: событие с 3 статусами + ролик (архив-HLS) | Болотов
FE-8 | Финальный регресс | Болотов | QA-2 | Регресс интегрированной версии, протоколы симуляций SIM-2/SIM-3, приёмочные проверки автономки ВВ | Тестировщик (найм) | Да
FE-11 | Прод-чеклист | Болотов | FE-8 | Финальный регресс | Болотов
FE-11 | Прод-чеклист | Болотов | FE-9 | Аудит бандла | Болотов
FE-11 | Прод-чеклист | Болотов | FE-10 | Мониторинг ошибок на проде | Болотов
BE-5 | Деплой prod-окружения (с Назаровым) | Кашин | DO-4 | Изменение архитектуры облачного решения (с Кашиным) | Назаров | Да
BE-N1 | API событий: 3 статуса риска, привязка ролика (архив-HLS), хранение и выдача во фронт | Кашин | CV-1.4 | Правила Push-уведомлений: накопительная статистика, 3 статуса (зел./жёлт./красн.) | Панчук | Да | А
BE-N1 | API событий: 3 статуса риска, привязка ролика (архив-HLS), хранение и выдача во фронт | Кашин | BE-4 | Короткий ресёрч по архиву (HLS) | Кашин
BE-6 | Метрики: сбор и поиск узких мест | Кашин | BE-5 | Деплой prod-окружения (с Назаровым) | Кашин
BE-7 | Стабилизация прода, нагрузочное тестирование | Кашин | BE-6 | Метрики: сбор и поиск узких мест | Кашин
BE-9 | Вебсокеты, буфер событий | Кашин | BE-4 | Короткий ресёрч по архиву (HLS) | Кашин
BE-8 | Фиксы для фронта | Кашин | FE-4 | Флоу внедрения объекта: страница, уведомления по ролям, документы, PDF-акты, индикатор | Болотов | Да
BE-8 | Фиксы для фронта | Кашин | FE-7 | Интеграция антикражного модуля в CRM: событие с 3 статусами + ролик (архив-HLS) | Болотов | Да
BE-10 | Оптимизация сетки камер | Кашин | BE-6 | Метрики: сбор и поиск узких мест | Кашин
PM-N1 | Вывод решения на ВВ в автономный режим, передача заказчику, анализ работы, фикс багов | Не назначен (предл.: Назаров + Бондаренко) | CV-1.4 | Правила Push-уведомлений: накопительная статистика, 3 статуса (зел./жёлт./красн.) | Панчук | Да | А
PM-N1 | Вывод решения на ВВ в автономный режим, передача заказчику, анализ работы, фикс багов | Не назначен (предл.: Назаров + Бондаренко) | AR-2 | Интеграция: камеры → Edge → облако → CRM; выход на реальный объект | Божко | Да
PM-N1 | Вывод решения на ВВ в автономный режим, передача заказчику, анализ работы, фикс багов | Не назначен (предл.: Назаров + Бондаренко) | BE-5 | Деплой prod-окружения (с Назаровым) | Кашин | Да
PM-N1 | Вывод решения на ВВ в автономный режим, передача заказчику, анализ работы, фикс багов | Не назначен (предл.: Назаров + Бондаренко) | BE-N1 | API событий: 3 статуса риска, привязка ролика (архив-HLS), хранение и выдача во фронт | Кашин | Да | А
INT-1 | Контракт интеграции: формат выхода девиантной модели (тип, окно, confidence, track/ReID id) и правила маппинга на статусы риска | Панчук + Католиков + Бондаренко | CV-1.4 | Правила Push-уведомлений: накопительная статистика, 3 статуса (зел./жёлт./красн.) | Панчук
INT-1 | Контракт интеграции: формат выхода девиантной модели (тип, окно, confidence, track/ReID id) и правила маппинга на статусы риска | Панчук + Католиков + Бондаренко | ML-2 | Девиации: инструмент сбора/разметки, очистка, выборки | Католиков | Да
INT-2 | Обёртка инференса девиантной модели как модуля CV-пайплайна (экспорт ONNX/TensorRT, батчинг, бюджет ресурсов Edge на 10 каналах) | Католиков (модель) / Панчук (пайплайн) | INT-1 | Контракт интеграции: формат выхода девиантной модели (тип, окно, confidence, track/ReID id) и правила маппинга на статусы риска | Панчук + Католиков + Бондаренко | Да
INT-2 | Обёртка инференса девиантной модели как модуля CV-пайплайна (экспорт ONNX/TensorRT, батчинг, бюджет ресурсов Edge на 10 каналах) | Католиков (модель) / Панчук (пайплайн) | ML-3 | Девиации: исследование архитектур, собственная DL-модель, сравнение | Католиков |  | Б
INT-2 | Обёртка инференса девиантной модели как модуля CV-пайплайна (экспорт ONNX/TensorRT, батчинг, бюджет ресурсов Edge на 10 каналах) | Католиков (модель) / Панчук (пайплайн) | RES-2 | Сервер для обучения (GPU): спецификация W1, закупка или аренда W2–W3, установка стека (CUDA, драйверы, доступы) W4 | Назаров + Католиков | Да
INT-3 | Учёт сигнала девиации в накопительной статистике Push (девиация → жёлтый; девиация + сокрытие → усиление до красного) | Панчук | INT-2 | Обёртка инференса девиантной модели как модуля CV-пайплайна (экспорт ONNX/TensorRT, батчинг, бюджет ресурсов Edge на 10 каналах) | Католиков (модель) / Панчук (пайплайн) | Да | Б
INT-3 | Учёт сигнала девиации в накопительной статистике Push (девиация → жёлтый; девиация + сокрытие → усиление до красного) | Панчук | CV-1.4 | Правила Push-уведомлений: накопительная статистика, 3 статуса (зел./жёлт./красн.) | Панчук |  | Б
INT-4 | BE: расширение схемы события (deviation_type, deviation_score, window_start/end); хранение и выдача | Кашин | BE-N1 | API событий: 3 статуса риска, привязка ролика (архив-HLS), хранение и выдача во фронт | Кашин
INT-4 | BE: расширение схемы события (deviation_type, deviation_score, window_start/end); хранение и выдача | Кашин | INT-1 | Контракт интеграции: формат выхода девиантной модели (тип, окно, confidence, track/ReID id) и правила маппинга на статусы риска | Панчук + Католиков + Бондаренко | Да
INT-5 | FE: отображение типа девиации в карточке события и фильтр по типу | Болотов | INT-4 | BE: расширение схемы события (deviation_type, deviation_score, window_start/end); хранение и выдача | Кашин | Да
INT-5 | FE: отображение типа девиации в карточке события и фильтр по типу | Болотов | FE-7 | Интеграция антикражного модуля в CRM: событие с 3 статусами + ролик (архив-HLS) | Болотов
INT-6 | Shadow-режим на ВВ: девиантный модуль пишет события без влияния на статусы; оценка TP/FP против базовой антикражки | Бондаренко | INT-3 | Учёт сигнала девиации в накопительной статистике Push (девиация → жёлтый; девиация + сокрытие → усиление до красного) | Панчук | Да | Б
INT-6 | Shadow-режим на ВВ: девиантный модуль пишет события без влияния на статусы; оценка TP/FP против базовой антикражки | Бондаренко | INT-4 | BE: расширение схемы события (deviation_type, deviation_score, window_start/end); хранение и выдача | Кашин | Да
INT-6 | Shadow-режим на ВВ: девиантный модуль пишет события без влияния на статусы; оценка TP/FP против базовой антикражки | Бондаренко | PM-N1 | Вывод решения на ВВ в автономный режим, передача заказчику, анализ работы, фикс багов | Не назначен (предл.: Назаров + Бондаренко) | Да | Б
INT-7 | Включение девиантного модуля в боевой режим (влияние на статусы) + дообучение по результатам shadow | Панчук | INT-6 | Shadow-режим на ВВ: девиантный модуль пишет события без влияния на статусы; оценка TP/FP против базовой антикражки | Бондаренко | Да
RES-3 | Разметчик (опция): оценка объёма разметки по dataset v0 в W3 → решение; найм W4–W6; инструктаж по таксономии | Бондаренко | DV-2 | Пересборка и добор материалов девиантного модуля (временные окна), dataset v0 | Бондаренко
QA-1 | Тест-план и ручное тестирование CRM: видеоаналитика, флоу внедрения, события; тест-кейсы для регресса | Тестировщик (найм) | RES-1 | Найм тестировщика (QA): заявка и профиль W1, поиск и собеседования W1–W4, оффер, онбординг W5–W6 | Назаров + руководитель | Да
QA-1 | Тест-план и ручное тестирование CRM: видеоаналитика, флоу внедрения, события; тест-кейсы для регресса | Тестировщик (найм) | FE-4 | Флоу внедрения объекта: страница, уведомления по ролям, документы, PDF-акты, индикатор | Болотов | Да
QA-2 | Регресс интегрированной версии, протоколы симуляций SIM-2/SIM-3, приёмочные проверки автономки ВВ | Тестировщик (найм) | QA-1 | Тест-план и ручное тестирование CRM: видеоаналитика, флоу внедрения, события; тест-кейсы для регресса | Тестировщик (найм)
LAB-1 | Разметка датасетов: девиации (последовательности состояний по окнам), ролики антикражки, кропы ReID | Разметчик (опция) | RES-3 | Разметчик (опция): оценка объёма разметки по dataset v0 в W3 → решение; найм W4–W6; инструктаж по таксономии | Бондаренко | Да
LAB-1 | Разметка датасетов: девиации (последовательности состояний по окнам), ролики антикражки, кропы ReID | Разметчик (опция) | INT-1 | Контракт интеграции: формат выхода девиантной модели (тип, окно, confidence, track/ReID id) и правила маппинга на статусы риска | Панчук + Католиков + Бондаренко | Да